ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи

«Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування

та веб-дизайну в середній школі»

Термін: (01.01.2015 р.- 31.12.2018 р.)

| № з/п | Зміст |  | Термін виконання |  | Очікувані результати | Відповідальний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Організаційно-констатувальний етап (грудень 2014 – травень 2015 року) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Визначення теми та наукове обґрунтування мети, завдань, гіпотези, методологічної основи дослідження основних напрямів ДЕР |  |  | Січень 2015 | Заявка Програма. | Учасники експерименту |
| 1.2 | Визначення нормативно-правового забезпечення експерименту. - прийняття рішень Педагогічних рад гімназії № 39, СШ № 207, школи №249, СШ №250, школи №263, СШ №313 щодо організації та проведення ДЕР; - клопотання до Департаменту освіти, науки, молоді та спорту КМДА про дозвіл |  |  | Січень 2015 | Протоколи рішення педагогічної ради Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту КМДА | Адміністрації навчальних закладів, які беруть участь в експерименті |
| 1.3 | Формування складу учасників експерименту, структурних підрозділів для організації та проведення експерименту |  |  | Січень 2015 | Створення творчих груп учителів, лабораторії дослідно- експериментальної роботи учасників експерименту, наказ про НМР ради шкіл; Організація постійно діючого семінару з проблематики експериментального дослідження | Адміністрації навчальних закладів, які беруть участь в експерименті |
| 1.4 | Створення науково-методичної ради для проведення експерименту (науковий керівник, наукові консультанти, представники управління освіти, батьки тощо) |  |  | Січень 2015 | Наказ | Адміністрації навчальних закладів, які беруть участь в експерименті |
| 1.5 | Визначення та реєстрація учасників (вчителів, школярів) експерименту та формування навчальних груп, визначення переліку предметів та класів для участі в експерименті |  |  | Лютий-березень, 2015 року | накази | Директори шкіл, наукові консультанти, Члени науково-методичної ради ДЕР |
| 1.6. | Планування дослідно- експериментальної роботи, створення науково-методичної ради |  |  | Січень-травень 2015 | Програма ДЕР Перспективний план реалізації дослідно- Експериментальної роботи. | Науково-методична радо ДЕР |
| 1.7 | Налагодження спільної діяльності з установами, які будуть здійснювати супровід дослідно-експериментальної роботи. |  |  | Січень-квітень 2015 | Угоди про співпрацю | І. Воротникова, С. Агафонова |
| 1.8 | Розподіл завдань експерименту |  |  | Січень-лютий 2015 | Накази | Адміністрації НЗ |
| 1.9 | Проведення семінарів, консультацій і нарад для, вчителів-учасників дослідно-експериментальної роботи |  |  | Січень-лютий 2015 | Блог для обговорення, консультацій учасників експерименту | Науково-методична радо ДЕР |
| 1.10 | Діагностика готовності адміністрації, педагогічних колективів навчальних закладів, батьків, учнів, соціальних партнерів до ДЕР |  |  | Березень-квітень 2015 | Діагностичний інструментарій Аналітичні довідки | І. Воротникова, С. Агафонова |
| 1.11. | Підбиття підсумків1 етапу експериментальної роботи. |  |  | Травень 2015 | Звіт за І етап | Науково-методична рада ДЕР |
| - Констатувально-моделювальний етап ( червень 2015 року – вересень 2016 року) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Експертиза освітнього простору регіону з метою виявлення проблемного поля щодо теми дослідження: - наявність електронних уроків - потреба у розробці ЕНК - досвід навчальних закладів | Червень-липень 2015 |  | Аналітичні довідки, Банк даних уроків на дистанційних платформах, | Науково-методична радо ДЕР |  |
| 2.2 |  | Виявлення організаційно-педагогічних умов ефективності відкритої освіти в умовах інформаційного суспільства | Червень-листопад 2015 |  | Семінари, вебінари | І. Воротникова, С. Якубов, С. Агафонова |  |
| 2.4 |  | Обґрунтування Концепції розвитку методичного Центру відкритої освіти | Грудень 2015 |  | Програма розвитку методичного Центру відкритої освіти | Науково-методична радо ДЕР |  |
| 2.5 |  | Розробка експериментальної моделі методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну | Січень-травень 2016 |  | Модель методичного Центру відкритої освіти | Науково-методична радо ДЕР |  |
| 2.6. |  | Підготовка учасників експерименту до впровадження експериментальної моделі | Червень-травень 2016 |  | Постійно діючий семінар з питань ДЕР ( за окремим планом) - Блог консультацій - Тренінги, майстер-класи для вчителів інформатики | Науково-методична радо ДЕР |  |
| 2.7 |  | Розробка програм навчання ( тренінгів, майстер-класів) для вчителів інформатики до створення ЕНК | Серпень 2015 |  | Програми навчання (тренінгів, майстер-класів) | І. Воротникова |  |
| 2.8 |  | Впровадження експериментальної моделі Центру ВО | Травень-вересень 2016 |  | Інформаційно- методичне забезпечення впровадження експериментальної моделі. | Адміністрації експериментальних навчальних закладів |  |
| 2.9 |  | Створення організаційно-педагогічних умов використання ресурсів Центру ВО у навчальних закладах | Травень-вересень 2016 |  | Інформаційно- аналітичні, науково-методичні матеріали. | Науково-методична рада ДЕР |  |
| 2.10 |  | Розробка методичних рекомендацій до ЕНК | Серпень-вересень 2016 |  | методичні рекомендації до ЕНК | Науково-методична рада ДЕР |  |
| 2.11 |  | Підведення підсумків другого етапу ДЕР | Вересень 2016 |  | Звіт за ІІ етап | Науково-методична рада ДЕР |  |
| - Формувально-впроваджувальний етап (жовтень 2016 – травень 2017р.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Уточнення методологічних і теоретичних основ дослідження | Жовтень-грудень 2016 |  | Статті з досвіду впровадження відкритої освіти | Учасники експерименту |
| 3.2 |  | Визначення критеріїв, показників і розроблення методики перевірки ефективності експериментальної моделі | Лютий 2017 |  | Методика перевірки ефективності експериментальної моделі | Науково-методична рада ДЕР |
| 3.3 |  | Впровадження експериментальної моделі методичного Центру ВО | Жовтень 2016-травень 2017 |  | Робота порталу Центру відкритої освіти: -ЕНК -консультації -вебінари -олімпіади | І. Воротникова, науково-методична рада ДЕР |
| 3.4 |  | Розробка навчально-методичного забезпечення для організації відкритої освіти для допрофільного, профільного навчання старшокласників | Жовтень 2016-березень 2017 |  | ЕНМК | Науково-методична рада ДЕР |
| 3.5 |  | Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження відкритої освіти для роботи з обдарованою молоддю | Березень 2017 |  | Методичні рекомендації | Науково-методична рада ДЕР |
| 3.6 |  | Обмін досвідом вчителів- експериментаторів в Інтернет- спільноті (вебінар) | Жовтень 2016 – квітень 2017 |  | Науково- практична конференція для учнів та вчителів (вебінар) | І. Воротникова, С. Агафонова |
| 3.7 |  | Виявлення, обґрунтування й експериментальна перевірка змісту, форм, методів роботи Центру ВО | Листопад 2016 |  | Аналітична довідка про моніторинг участі учнів, вчителів, батьків у розробці та використанні ресурсів Центру ВО | Науково-методична рада ДЕР |
| 3.8 |  | Експериментальна перевірка ефективності створеної моделі | Грудень 2017 |  | Аналітична довідка | І. Воротникова, |
| 3.9 |  | Удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів | Січень- лютий 2017 |  | Удосконалена модель столичного Центру відкритої освіти | Науково-методична рада ДЕР |
| 3.10 |  | Впровадження удосконаленої експериментальної моделі методичного Центру ВО: | Лютий 2017-травень 2017 |  | Робота порталу методичного Центру відкритої освіти: -ЕНК -консультації -вебінари -олімпіади | І. Воротникова, науково-методична рада ДЕР |
| 3.11 |  | Моніторинг навчального процесу у Центрі відкритої освіти | Квітень 2017 |  | Звіт | Науково-методична рада ДЕР |
| 3.12 |  | Підведення підсумків третього етапу ДЕР | Травень 2017 |  | Звіт за ІІІ етап | Науково-методична рада ДЕР |
| - Узагальнено-корекційний етап (червень 2017 р. – грудень 2017р.) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Аналіз і порівняння результатів експериментальної роботи | Серпень 2017 |  | Аналітична довідка | Науково-методична рада ДЕР |  |
| 4.2 |  | Апробація результатів експериментальної роботи шляхом її презентації в ЗМІ, на науково-практичних семінарах районного та регіонального рівня | Серпень-листопад 2017 |  | Презентація результатів ДЕР | Учасники ДЕР |  |
| 4.3 |  | Апробація результатів експериментальної роботи через публікації та проведення регіонального науково-практичного семінару | Грудень 2017 |  | Презентація результатів ДЕР | Учасники ДЕР |  |
| 4.4 |  | Удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів за результатом обговорення і презентації результатів ДЕР | Грудень 2017 |  | Модель столичного Центру відкритої освіти | Науково-методична рада ДЕР |  |
|  |  | Анкетування прямих та опосередкованих (батьки, куратори, учні) учасників експерименту | грудень 2017 р. |  |  | Адміністарції ЗНЗ, Наукові консультанти |  |
| 4.5 |  | Підведення підсумків четвертого етапу ДЕР | Грудень 2017 |  | Звіт за ІV етап | Науково-методична рада ДЕР |  |
| - Рефлексивно-прогностичний етап (січень 2018 – грудень 2018 року): |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Порівняння очікуваних і отриманих результатів експериментальної роботи | Січень-лютий 2018 |  | Аналіз досягнень у результаті експерименту | Науково-методична рада ДЕР |
| 5.2 |  | Удосконалення експериментальної моделі на основі отриманих результатів | Лютий, червень 2018 |  | Модель столичного Центру відкритої освіти | Науково-методична рада ДЕР |
| 5.3 |  | Визначення стратегічних орієнтирів подальшого розвитку Центру ВО на засадах мережевої взаємодії- | Червень-серпень 2018 |  | Стратегічні орієнтири використання Центру відкритої освіти для учнів, які мешкають в інших регіонах та країнах | Науково-методична рада ДЕР |
| 5.4 |  | Розробка методичних рекомендацій щодо розвитку відкритої освіти в районі, місті та за його межами | Квітень-травень 2018 |  | Методичні рекомендації щодо розвитку відкритої освіти в регіоні та за його межами | Науково-методична рада ДЕР |
| 5.5 |  | Проведення всеукраїнської науково-практичної конференції | Жовтень 2018 |  | Всеукраїнська науково-практична конференція | Учасники ДЕР |
| 5.6 |  | Підбиття підсумків експериментальної роботи на п’ятому етапі | Грудень 2018 |  | Звіт |  |
| 5.7 |  | Систематизація та узагальнення результатів експерименту | Вересень-грудень 2018 |  | Порівняльний аналіз діяльності ІППО, навчальних закладів до і після введення нової експериментальної моделі | Науково-методична рада ДЕР |
| 5.8 |  | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи | Грудень 2018 |  | Підсумковий звіт | Науково-методична рада ДЕР |