# ЗАТВЕРДЖУЮ

# Начальник Управління освіти

# Деснянської районної в місті Києві

# державної адміністрації

# _____________ Т. Постолюк

# «20»  грудня  2017 року

# ПЛАН   РОБОТИ

# Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

# на 2018 рік

# Схвалено колегією Управління

# освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

# 20 грудня 2017 року

# м. Київ

# Зміст

| # Розділ І # 1. | # ВСТУП # Про роботу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в 2017 році | # 3 |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ У 2018 РОЦІ | # 15 |
| # 2.1. | # Організація роботи Управління освіти та графік прийому громадян | # 16 |
| # 2.2. | # Циклограма щомісячної діяльності Управління освіти | # 17 |
| # 3. | # ОРГАНІЗАЦІЙНО – ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ | # 17 |
| # 3.1. | # Засідання колегії Управління освіти | # 17 |
| # 3.2. # 3.3. # 3.4. # 3.5. | # Наради з керівниками закладів дошкільної освіти # Наради з керівниками закладів загальної середньої та позашкільної освіти # Наради із заступниками директорів з навчальної ( навчально-виховної ) роботи закладів загальної середньої освіти з питань організації навчально-виховної роботи # Наради із заступниками директорів з виховної (навчально-виховної ) роботи закладів загальної середньої освіти з питань організації виховної роботи | # 19 # 21 # 24 # 27 |
| # 4. | # УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНОЮ, ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ | # 28 |
| # 4.1. | # Інформаційно-аналітичне забезпечення управління з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | # 28 |
| # 4.2. | # Проведення у 2018 році експериментів Всеукраїнського, регіонального рівнів у закладах загальної середньої освіти | # 36 |
| # Розділ ІІ | ОРГАНІЗАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ | # 40 |
| # Розділ ІІІ | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ | # 60 |
| # Розділ ІV | НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ І КЕРІВНИМИ КАДРАМИ | # 67 |
| # Розділ V | РОБОТА РАЙОННОЇ ПМПК | # 81 |
| # Розділ VІ | РОБОТА З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ | # 85 |
| # Розділ VІІ | ОРГАНІЗАЦІЯ МАСОВИХ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ДІТЬМИ ТА УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ | # 88 |
| # Розділ VІІІ | # ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ | # 92 |
| # Розділ ІХ | ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА КАПІТАЛЬНИМ БУДІВНИЦТВОМ, РЕМОНТОМ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОБЛАДНАННЯМ УСТАНОВ ОСВІТИ | # 94 |
| # Розділ Х | # РЕАЛІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ | # 95 |

Розділ І

- ВСТУП

Про роботу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у 2017 році

Упродовж  2017 року робота Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та закладів освіти була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, на впровадження Державного стандарту початкової  та базової загальної середньої освіти в навчальних закладах району, на виконання основних положень Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року, що схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року №3 44/2013, Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629, Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016–2018 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125.

Всі заплановані заходи, визначені завдання на 2017 рік, проведені та виконані в повному обсязі.

Мережа закладів освіти району

В Деснянському районі функціонує 127 закладів освіти.

З них:

- Комунальної форми власності:

- 66 дошкільних навчальних закладів;

- 9 навчально-виховних комплексів;

- 44 загальноосвітні навчальні заклади;

- 4 позашкільні навчальні заклади;

- Приватної форми власності:

- 3 гімназії;

- 1 навчально-виховний комплекс;

Дошкільна освіта

Станом на 20.12.2017 в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах різної форми власності виховується та навчається 15 172 вихованці.

Охоплено дошкільною освітою 100% дітей дошкільного віку. На 100 місць припадає 107 дітей.

В дошкільних навчальних закладах функціонує 715 груп для дітей раннього та дошкільного віку, з них:

- 225 груп – з 10,5 – годинним перебуванням;

- 465 груп- з 12 годинним перебуванням;

- 6 груп – з 14 годинним перебуванням;

- 7 груп- цілодобових;

- 12 груп- для дітей з короткотривалим перебуванням.

Освітній процес в закладах забезпечують 1564 педагогічні працівники, з них: 1210 вихователів, 59 логопедів, 10 тифлопедагогів, 18 дефектологів, 18 інструкторів з плавання, 96 музичних керівників, 10 асистентів вихователя.

Для реалізації державних гарантій дітям на здобуття дошкільної освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям, для забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами у Деснянському районі функціонує мережа спеціальних закладів та груп, з них:

- спеціальний навчально-виховний комплекс «Мрія» для дітей з порушенням опорно-рухового апарату;

- спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 753 для дітей з порушенням мовлення;

- спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 569 для дітей з затримкою психічного розвитку та розумово відсталих дітей;

- спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 755 для дітей з порушенням зору;

- спеціальні групи для дітей з порушенням спектру аутизму (ДНЗ № 795);

- спеціальні групи для дітей з порушенням мовлення (ДНЗ № 9, 125, 170, 176, 491, 512, 597, 721, 776).

Для збереження та зміцнення здоров’я дітей, в районі функціонують дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) санаторного типу:

- ДНЗ № 94 (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу),

- ДНЗ № 520 «Юніор» (для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання),

- ДНЗ №№ 757, 509, 767 (для дітей із хворобами травлення).

В дошкільних закладах освіти №№ 39, 301, 721, 745, 767, 795, 91 «Діамант», Центр розвитку дитини «Підростайко» функціонують 13 інклюзивних груп, де виховуються діти з синдромом Дауна.

В 18 закладах функціонують басейни.

В дошкільних начальних закладах району постійно вдосконалюються зміст і форми роботи педагогічних колективів закладів, відбувається інтенсивний пошук нових нетрадиційних підходів, орієнтирів у роботі з дітьми.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 «Оріяна» продовжує бути активним учасником дослідно-експериментальної роботи за темою «Виховуємо киянина» на основі впровадження регіональної парціальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Я-киянин».

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 769 впроваджує унікальний навчальний курс «Культура добросусідства», який підвищує рівень соціальної компетентності малюків.

В спеціальному навчально-виховному комплексі «Мрія» продовжується впровадження апаратно-програмного методичного комп’ютерного комплексу з корекційно - розвитковою програмою «Живий звук», розробленої фахівцями Інституту спеціальної педагогіки НАПН України спільно з науково-виробничим підприємством «ВАБОС».

З метою надання допомоги молодим вихователям активно працює школа «Паросток».

Створенню безпечного життєвого простору для дошкільника вчить  «Школа з ОБЖД» ДНЗ № 165.

«Школа з українознавства» функціонує в ДНЗ № 757.

«Школа з екологічного виховання» діє на базі ДНЗ № 797.

Для вдосконалення та поширення педагогічного досвіду щодо здоров’язбережувальних технологій відбувається спрямована робота школи педагогічного досвіду «Школа сприяння здоров’ю» ДНЗ №№ 421,811, 812. Завдяки діяльності цієї школи впроваджуються в роботу дошкільних закладів району нові підходи до фізичного виховання дітей за авторською методикою Л. Бейби, ігровий метод А. Шварценеггера; авторська методика М. Єфименка; гуртки здоровꞌя для дорослих із залученням до занять в них педагогів та батьків, дихальна та психогімнастика; фіто- та аромотерапія.

Клуб "Турботливі батьки" та Клуб дідусів та бабусь діє в ДНЗ № 770, 776, 222.

Упродовж 2016-2017н.р. продовжувалась робота консультативних центрів для батьків на базі дошкільних навчальних закладів № 111, 176, 333, 569, 721, 757, 784, НВК «Деснянка». Колективи дошкільних закладів тісно співпрацюють з родинами вихованців. Вирішують проблеми інтеграції родинного і суспільного виховання через впровадження інноваційних форм роботи з батьками.

Переможцем гранту Київського міського голови в номінації «Чуйне серце» у галузі освіти стала вчитель-дефектолог спеціального навчально-виховного комплексу «Мрія» Деснянського району м. Києва Бабіч Вікторія Володимирівна.

Призерами Всеукраїнського фестивалю «Роботехніки» -ROBOTIKA стали вихованці дошкільних навчальних закладів № 300 та № 755.

Всі дошкільні навчальні заклади району забезпечені зовнішніми відеокамерами, підключені до комплексної системи відеоспостереження міста Києва та до міського центру обробки даних, у всіх встановлена «тривожна кнопка» з підключенням до пультів служби охорони.

З метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів постійно проводиться робота по збільшенню кількості місць для дітей дошкільного віку.

Так, у 2017 році за рахунок Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ V» 01.01.2017 було відновлено 4 групи (80 місць) у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 746.

Також проводиться капітальний ремонт ще 3 груп (60 місць) у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 742 згідно графіка робіт.

03.11.2017 року відкрито комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 362 Деснянського району міста Києва» на 15 груп/280 місць.

Загальна середня освіта

У 2017-2018 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах навчається 34 695 учнів, що на 900 дітей більше у порівнянні з 2016-2017 н.р. Середня наповнюваність класів ЗНЗ становить - 27,2.

Згідно з даними звіту 77-РВК у 2017 році станом на 01.10.2017 у Деснянському районі зареєстровано:

- 3176 дітей, яким станом на 01.09.17 виповнилося 5 років;

- 32 086  дітей та підлітків від 6 до 18 років, з них:

- здобувають повну загальну середню освіту – 31 351  дитина, у тому числі:

27 896  – у загальноосвітніх навчальних закладах;

1 493  – у професійно-технічних закладах;

1 962  – у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації;

- не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти –106 дітей (46 дітей - за станом здоров’я; 59 дітей - навчаються у спеціальних закладах для дітей з вадами розумового розвитку; 1 учень – без поважних причин).

В 2016/2017 навчальному році із загальноосвітніх навчальних закладів району випущено:

- 2549  випускників 9-х класів, з них 1620 -  продовжують навчання в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладах району;

- 1635 випускників 11-х класів, з них 47 -  нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні» та 32 - срібною медаллю «За досягнення у навчанні»

Для дітей, які за станом здоров’я не можуть здобувати освіту в навчальному закладі, організовано індивідуальне навчання.

Станом на 20.12.2016 р.  на індивідуальній формі навчання перебуває 222 учні закладів загальної середньої освіти, із них:

- за станом здоров’я – 216 учнів,  в тому числі:

-   особи з інвалідністю - 92,

-    особи з особливими освітніми потребами – 27 учнів;

-   інші захворювання – 97;

- є іноземцями або особами без громадянства – 6 учнів.

В 46 загальноосвітніх навчальних закладах  району в 2017/2018 навчальному році створено мережу з 436 класів з поглибленим вивченням окремих предметів, в яких навчається 12 278 учнів.

Допрофільною підготовкою охоплено 4 972 учні 8-9 класів (198 класів  з поглибленим вивченням окремих предметів).

Профільним навчанням охоплено 3156 учнів старшої школи:

- українська філологія   - 704 учні;

- іноземна філологія      - 807 учнів;

- математичний - 571 учень;

- технологічний – 36 учнів;

- інформаційно - технологічний – 153 учні;

- біолого – хімічний – 90 учнів;

- біолого – географічний – 138 учнів;

- біолого-фізичний – 11 учнів;

- історичний – 121учень;

- екологічний -  38 учнів;

- економічний – 193 учні;

- правовий – 143 учні;

- художньо – естетичний – 97 учнів.

В 2 -х школах здійснюється професійна підготовка, а саме функціонують:

- театральні класи - в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів  № 23 з поглибленим вивченням англійської мови;

- класи з підготовки водіїв автотранспортних засобів та секретарів керівника - в школі І-ІІІ ступенів  № 190;

Станом на 20.12.2017 року в загальноосвітніх навчальних закладах району охоплено навчанням та вихованням 698 дітей із сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції.

З кожним роком зростає контингент дітей з особливими потребами.

З метою забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення їх конституційних прав і державних гарантій, здійснення комплексної реабілітації, набуття ними побутових та соціальних навичок шляхом організації їх навчання, у Деснянському районі функціонує мережа закладів освіти та класів для таких дітей:

- спеціалізований навчально-виховний комплекс «Мрія», в якому навчається  94 учні з порушенням опорно-рухового апарату;

- спеціальні класи для дітей з тяжким порушенням мовлення в школах І-ІІІ ступенів № 213, 248 та 282, в яких навчається 259 учнів;

- спеціальні класи для дітей зі зниженим зором в школі І ступеня № 311 та школі І-ІІІ ступенів № 275, в яких навчається 50 учнів;

- спеціальний клас для дітей з аутизмом в школі І-ІІІ ступенів № 259, в якому навчається 7 дітей;

інклюзивні класи в школі І-ІІІ ступенів № 212, школі І-ІІІ ступенів № 259, школі І-ІІІ ступенів № 275, школі І-ІІІ ступенів № 300,  школі  І-ІІІ  ступенів № 249,  школі  І-ІІІ  ступенів  № 218  (всього 19 класів);

Для мешканців району, які не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти організовано навчання у формі екстернату. Станом на 20.12.2017 на екстернатній формі навчається 70 осіб.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2004 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.03.2017  № 237 «Про організацію у 2017 році харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва» безкоштовним харчуванням забезпечені:

- 15 221 учень 1 – 4 класів;

- 181 дитина-сирота  та діти, позбавлені батьківського піклування;

- 53 дітей  із малозабезпечених сімей;

- 437 учнів з числа дітей-інвалідів;

- 452 учнів з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;

- 412в учні 5-11 класів з числа дітей із сімей киян-учасників АТО та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО;

- 2 дитини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого   в  Міністерстві  юстиції  України  14.02.2015 за № 173/26618, у 2017 році було проведено державну атестаційну експертизу наступних загальноосвітніх навчальних закладів: спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов, спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови.

Робота районного науково – методичного центру

Створення умов для виявлення та розвитку обдарованої учнівської молоді – залишається пріоритетним завданням розвитку освітнього середовища Деснянського району.

У 2017 році  на ІІ (міському)етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН призові місця посіли  50 учнів  району.

На  Всеукраїнській олімпіаді з базових дисциплін:

на  ІІІ (міському) етапі серед учнів 6-11 класів  переможцями стали 284  учні;

- Кашко Павло, учень 11 класу гімназії «Києво-Могилянський колегіум»,  став переможцем ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії та отримав диплом ІІІ ступеня;

- Кудрик Олександр, учень 9 класу гімназії «Києво-Могилянський колегіум»,  став переможцем ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії та отримав диплом І ступеня;

- Трунова Валерія, учениця школи І-ІІІ ступенів № 212, нагороджена премією та Дипломом лауреата премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя  Києва (номінація «Наукові досягнення»).

З кожним роком зростає кількість призерів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту МАН, конкурсів міського та всеукраїнського рівня.

Серед учнів гімназій, ліцеїв, НВК  найбільше призерів у гімназіях: «Києво-Могилянський колегіум», № 283, «Троєщина».

Серед учнів спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів найбільше призерів у ЗНЗ № 250 та 307.

Серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів найбільше призерів у ЗНЗ №306, 147, 238 , 308, 282, 190, 263.

За активну участь у інтелектуальних змаганнях та високі досягнення у навчальній діяльності за 2016-2017 н.р. нагороджено стипендіями Київської міської ради 10 учнів закладів загальної середньої освіти  району: Борисенка Ю.В.(СШ № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук), Клименко В. О. (школа № 218), Кацалап М.С., Озернюка І.О., Лукіну О.Р. (СШ № 250 з поглибленим вивченням математики), Сівковську К.О., Герасименка Д.О. (гімназія № 283), Москаленко А.О. (Гімназія «Троєщина»), Соколенко В.І. (гімназія КМК), Франкова О.О. (СШ № 307 з поглибленим вивченням природничих наук).

Співпраця РНМЦ та педагогічних колективів шкіл з науковими установами та вищими навчальними закладами сприяє створенню талановитій молоді відповідних умов для реалізації і самореалізації їх інтелектуальних можливостей, збільшує можливість обдарованих дітей займатись науково-дослідницькою роботою.

З метою заохочення учнів до навчання, виявлення, розвитку та підтримки талановитої учнівської молоді Деснянського району в м. Києві  у 2017 навчальному році продовжує роботу клуб інтелектуально обдарованої учнівської молоді  «Ерудит» - спільний проект Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та вищих навчальних закладів: Міжрегіональна академія управління персоналом та Київський міжнародний університет.

У 2017 н.р. з метою реалізації творчого потенціалу  учнівської молоді та свідомого обрання профілю навчання, її професійної орієнтації  проведено виїзні засідання учасників клубу «Ерудит» до вищих навчальних закладів для комп’ютерного тестування за програмою «Профорієнтатор».

У навчальних закладах проведено численні заходи з національно-патріотичного виховання молоді,  зокрема:

- акція до Дня соборності України «Діти єднають Україну»;

- відзначення Дня пам’яті загиблих під Крутами та Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

- урочисті заходи до Дня Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають»;

- заходи в рамках відзначення Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів та до 31-х роковин Чорнобильської катастрофи;

- районна акція «Вогники пам’яті» з нагоди Дня пам’яті та примирення;

- День вишиванки;

- вшанування пам'яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932 - 1933 років і масових голодів 1921 - 1923 і 1946 - 1947 років, депортації кримськотатарського народу та жертв політичних репресій;

- проведення районного конкурсу «Свято пісні та строю» до Дня захисника України;

- заходи до відзначення української писемності;

- відзначення Дня державного Прапору, Дня незалежності України, Дня партизанської слави;

- відзначення Дня Гідності та Свободи та Дня Збройних Сил України.

Традиційно відбувся районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької  військово-патріотичної гри  «Сокіл» («Джура»), у якому взяли участь команди із 16 навчальних закладів. Перемогу вибороли команди ЗНЗ №307, 308, 292, 247.

Команда - рій «Патріоти» СШ № 307 виборола ІІ призове місце на міському етапі гри.

У проведенні всіх заходів активну участь взяли учасники АТО, волонтери, представники громадських організацій.

Розуміння необхідності створення спеціальної системи освіти для кожної дитини спонукає педагогічні колективи навчальних закладів на дослідно-експериментальну діяльність. Кількість закладів, які реалізують   експериментальні педагогічні проекти, зростає з кожним роком.  У 2016-2017 навчальному  році дослідно-експериментальна робота в освітньому просторі Деснянського району реалізувалася  в 19-ти науково-дослідних педагогічних експериментах,  6 з яких мають статус Всеукраїнського рівня (4 навчальні заклади) та 13 – регіонального рівня (30 навчальних закладів).

У районному турі  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» змагалися 19 найкращих вчителів. Переможці районного туру гідно представили Деснянський район в ІІ (міському) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017»: Аксененко І.І., учитель біології школи 
№ 190 та Ляшенко Анна Миколаївна, вчитель початкових класів СНВК «Деснянка» з поглибленим вивченням англійської мови,  вибороли І місце у своїх номінаціях.

Формуванню самодостатньої особистості в соціокультурному контексті сучасного європейського освітньо-інформаційного простору сьогодні, як ніколи, приділяється особлива увага.

Педагогічний колектив НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням природничих наук - ліцей №293»  традиційно брав участь  у головній події освітньої галузі України 2017 року  –  Міжнародному  форумі «Інноватика в сучасній освіті» та виборов нагороду – Диплом лауреата І ступеня за інноваційну діяльність закладу.

У березні 2017 року колектив цього навчального закладу у рамках Восьмої Міжнародної виставки  «Сучасні заклади освіти» нагороджено Золотою медаллю в номінації «Інноваційні підходи в закладах освіти до процесу формування творчої особистості та виховання громадянина – патріота».

Згідно з Концепцією Нової  української школи, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р.,  розпочато реформування освітньої галузі.

11 закладів загальної середньої освіти (ЗНЗ № 147, 207, 247, 250, 251, 292, 294, 322 та СНВК «Лісові дзвіночки», «Вікторія»,  «Деснянка») стали в авангарді впровадження освітніх реформ та виявили бажання пілотувати проект нових Державних стандартів початкової школи у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя»».

У 2017 році у СШ І ступеня № 322  - єдиній по місту Києву - реалізується проект із створення нового освітнього простору, що пілотується у рамках Концепції нової Української школи. Проектом передбачено реконструкцію школи із запровадженням енергоефективних заходів та нових дизайнерських рішень, нового обладнання та створення без бар’єрного доступу осіб з  особливими потребами та мало мобільних груп населення.

Діяльність психологічної служби району в 2016-2017 н.р. будувалася за наступними напрямками:

1. Діагностичний:

- вивчення адаптації першокласників до умов навчального закладу (в обстеженні взяли участь 2445 осіб);

- вивчення адаптації вихованців до умов дитячого садочка ( в обстеженні взяло участь 1443 дошкільника);

- вивчення адаптації п’ятикласників (в обстеженні взяли участь 1760 підлітків);

- вивчення емоційно-вольової сфери (1028 вихованців);

- вивчення рівня готовності до школи в вихованців старших дошкільних груп (1760 осіб);

- вивчення здібностей учнів при переході в 9-ті класи (1671 учень 8-х класів);

- профорієнтація, вивчення професійних нахилів та інтересів (1181 учень 9-х класів та 1388учнів 10-х класів). Також проведено моніторинг перелічених напрямків вивчення в трьохрічному розрізі.

2. Консультативний:

Фахівцями психологічної служби проведено 872 консультації для дітей та вихованців, 1097 - для педагогів, 2049 - для батьків та 29 - для громадськості.

3.Просвітницько-профілактичний напрямок роботи передбачав проведення різноманітних за формою заходів для учасників навчально-виховного процесу: профілактика шкідливих звичок, профілактика жорстокого поводження, підготовка молоді до сімейного життя, збереження репродуктивного здоров’я.

Значна увага приділялася заходам районного значення з метою підвищення психологічної культури педагогічних працівників. Так, проведено 14 інтерактивних занять «Психопрофілактика емоційного вигорання як запорука попередження порушень педагогічної етики педагогами» (охоплено 377 осіб), 5 ресурсно-мотиваційних майстер-класів (охоплено 110 осіб); 11 семінарів-практикумів (охоплено 100 осіб); 6 навчальних майстер-класів (охоплено 90 осіб).

Протягом року психологами та соціальними педагогами підготовлено та подано на розгляд експертної комісії Київського університету імені Бориса Грінченка 20 авторських програм, що є психологічним інструментарієм для використання в роботі та зразком для наслідування психологами системи освіти України.

Розширення мережі щодо інформування громадськості про діяльність психологічної служби Деснянського району в 2016-2017  відбувалося через оновлення матеріалів на Web-сайті, сторінках фахових видань та підготовці роз датків, порадників, пам’яток.

Районним науково-методичним центром проводиться системна робота щодо підвищення професіоналізму педагогічних працівників, організовуються науково-методичні заходи з метою розповсюдження передового педагогічного досвіду, впровадження інноваційних ідей освітян.

Позашкільна освіта

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, що спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Структуру позашкільної освіти становлять позашкільні заклади освіти та заклади загальної середньої освіти, в яких діють гуртки, спортивні секції, клуби та творчі об’єднання  за інтересами в позаурочний час.

За 2017 рік вихованці спортивних шкіл взяли участь у 78 змаганнях міського рівня, 48 змаганнях всеукраїнського рівня та 9 змаганнях міжнародного рівня. Вихованці  досягли визначних результатів: 854 чемпіони та призери змагань міського рівня, 213 чемпіонів та призерів змагань всеукраїнського рівня та 4 чемпіони та призери змагань міжнародного рівня.

Учасники творчих колективів Центру дитячої та юнацької творчості стали призерами та дипломантами фестивалів та конкурсів міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

В загальноосвітніх навчальних закладах Деснянського району функціонували:

- 642 шкільних гуртки, які відвідували 12 138 дітей;

- 255 шкільних спортивних секцій, в яких займалися 5 499 школярів;

- 84 інших шкільних творчих об’єднань, якими було охоплено 14 066 учнів.

25 вересня 2017 року відбулося урочисте відкриття «Майстерні технічної творчості», як окремого відділу ЦДЮТ, що працює на базі школи І-ІІІ ступенів № 270, за науково-технічним напрямом: «Авіамоделювання», «Робототехніка», «Радіоелектроніка», «Домашній майстер», «Чарівна глина», «Креативна майстерня».

Найбільш яскравими заходами у 2017 році були:

- Районний конкурс патріотичної пісні «Україна від А до Я»;

- Районний етап пізнавально-розважального конкурсу «Юніор»;

- Районна пізнавально-інтелектуальна гра «Інтелект-турнір»;

- Районний конкурс «Дюймовочка»;

- Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Music Dance Fest 2017»;

- Фестиваль-конкурс веселих та кмітливих юних пожежних;

- Відкритий чемпіонат Деснянського району з гімнастики художньої «Золота мрія»;

- Відбірковий етап районного фестивалю-конкурсу сучасної естрадної пісні «Майбутні зірки Євробачення»;

- районна акція «Вогники пам'яті»;

- Всеукраїнський турнір з волейболу «Кубок Олімпійського чемпіона Б.П. Терещука».

Пріоритетними напрямами  виховної роботи в навчальних закладах Деснянського району міста Києва є:

- національно-патріотичне виховання;

- профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

- профілактика правопорушень.

Національно-патріотичне виховання є найбільш актуальним та поширеним напрямом.

Протягом 2017 року в навчальних закладах Деснянського району було проведено акції на допомогу бійцям АТО, дітям Сходу, заходи за участю ветеранів АТО та Другої світової війни, волонтерів.

За 2017 рік у Деснянському районі зареєстровано 1 правопорушення, вчинене учнями навчальних закладів району, які підлягають кримінальній відповідальності.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та з метою забезпечення повноцінного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул 2017 року, в червні 2017 року було організовано роботу дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі 7-ми закладів освіти Деснянського району міста Києва, а саме: ЗНЗ № 147, 192, 218, 259, 276, 311, 321, в яких відпочило 664 дитини. При цьому, на базі зазначених закладів була організована робота літньої мовної школи.

Протягом відпочинкового періоду дитячі табори відпочинку відвідали 186 дітей, які потребували особливої уваги та підтримки, з них: 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 11 дітей-інвалідів, 32 дитини з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, 23 дитини з малозабезпечених сімей, 21 дитина з багатодітних родин; 41 дитина, один з батьків яких загинув (помер), постраждав або бере безпосередню участь у проведенні АТО, 2 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 39 талановитих та обдарованих дітей. На безоплатній основі відпочинок отримали 124 дитини.

Уже традиційно щороку Центр дитячої та юнацької творчості в червні організовує для юних мешканців району цікавий та змістовний відпочинок в умовах короткотривалого перебування в закладі у літньому клубі дозвілля «Острів скарбів».

Кожного року дозвілля на «Острові скарбів» має тематичне спрямування. Цього літа дітлахи відпочивали на «Острові ДоброДіїв», знайомлячись з діяльністю відомого педагога В. Сухомлинського.

В клубі відпочило 179 дітей віком від 5 до 11 років, з них 5 дітей із багатодітних родин.

Виїзне оздоровлення було організовано керівниками спеціалізованої школи № 23 та НВК № 293 для 101 дитини у позаміських таборах Херсонської і Закарпатської області України та в Болгарії.

8 учнів із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей поранених та загиблих, які брали участь в АТО, відпочивали у місті Оміш (Республіка Хорватія).

Також упродовж літнього періоду було організовано проведення оздоровчих навчально-тренувальних зборів вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл Деснянського району у позаміських оздоровчих комплексах Миколаївської, Львівської та Івано-Франківської областей України. Всього 452 юних спортсменів з різних видів спорту взяли участь у навчально-тренувальних зборах.

Організація кадрового та юридичного забезпечення

У минулому році навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів забезпечували 2 623 педагогічні працівники, з них мали відповідну повну вищу освіту - 94 %  .

За наслідками атестації 2017 року присвоєно педагогічні звання: «учитель-методист» – 15 вчителям,    «вихователь-методист» – 16  вихователям, «старший вчитель» – 47 вчителям,   «старший вихователь» – 5 вихователям; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» -  84 вчителям та 45 вихователям.

Серед педагогічних працівників  мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 1439 осіб, що складає  55% від загальної кількості педагогів. Окрім того,  651 (25%) вчителів мають педагогічне звання «старший учитель» та 290 (11%)  - «вчитель – методист».

За вагомий внесок у розвиток освіти району  9 педагогічним працівникам присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України»; 4 - «Заслужений працівник  освіти України»; 1 – «Заслужений тренер України», 229 педагогів району відзначені нагрудним знаком  «Відмінник освіти України».

До педагогічного колективу району в 2017-2018 н. р. приєдналися 25 молодих фахівців.

Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Кодексу  цивільного захисту  України, з метою попередження травматизму серед дітей і дорослих, підвищення відповідальності працюючих за дотриманням вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності протягом року  в навчальних закладах Деснянського району міста Києва проводилась системна робота:

- постійний контроль за станом будівель та споруд закладів освіти;

- проведено навчання та перевірку знань  з охорони праці з адміністрацією навчальних закладів, практичними психологами, соціальними педагогами, завідувачами кабінетів підвищеного ризику, з усіма педагогічними та технічними працівниками;

- проводились тренінги щодо надання долікарської допомоги та евакуації на випадок надзвичайної ситуації;

- проведено спеціальне навчання з пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) з керівниками навчальних закладів та  відповідальними за пожежну безпеку;

- перед початком 2017-2018 навчального року проведено обстеження навчальних закладів, складені акти готовності, проведено випробування спортивного обладнання та складені акти щодо надійності кріплення установленого спортивного інвентарю і спортивного обладнання в спортивних залах, на майданчиках;

- проведені відкриті уроки та заняття з питань безпеки життєдіяльності, конкурси на кращий малюнок на теми «Пожежна безпека очима дітей», «Охорона праці очима дітей».

- на базі  ДНЗ (ясла-садок) № 421,  ДНЗ (ясла-садок) № 770,  школи I-III ступенів  № 259, СШ №  189  були проведені районні семінари з охорони праці, пожежної  безпеки;

- СШ № 247, ДНЗ (ясла-садок) № 15, ДНЗ (ясла-садок) № 771  взяли участь у проведенні Всеукраїнського громадського конкурсу з охорони праці та за результатами були нагороджені подяками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

Станом на 27.11.2017 в  районі зареєстровано 68 випадків дитячого травматизму. Аналіз дитячого травматизму показує, що більшість травм під час навчально-виховного процесу учні отримують внаслідок відсутності  належного контролю за учнями вчителями фізичного виховання та черговими вчителями під час перерв.

Виконання ремонтних робіт у навчальних закладах

| Вид робіт | Кількість закладів освіти |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заклади загальної середньої освіти | Заклади дошкільної освіти | Заклади позашкільної освіти |
| Капітальний ремонт покрівель | 19 | 16 | 1 |
| Капітальний ремонт фасадів | 1 | 5 | 1 |
| Заміна вікон (кількість навчальних закладів) | 28 | 25 | 2 |
| Капітальний ремонт харчоблоків | 0 | 5 | 0 |
| Капітальний ремонт вхідних груп | 6 | 0 | 1 |
| Капітальний ремонт місць загального користування | 17 | 8 | 0 |
| Капітальний ремонт пралень | 1 | 2 | 0 |
| Капітальний ремонт приміщень | 4 | 0 | 0 |

- Основні завдання Управління  освіти, закладів освіти району на 2018 рік

- забезпечення функціонування єдиного освітнього середовища та інформаційної інтеграції  освітніх ресурсів;

- реалізація конституційних прав і гарантій дитини дошкільного віку на здобуття безоплатної обов’язкової дошкільної освіти через різні організаційні форми та популяризації значущості дошкільної освіти для розвитку дитини;

- створення стійкого позитивного іміджу кожного ДНЗ через удосконалення якості змісту дошкільної освіти та технологій управління освітнім процесом у закладах дошкільної освіти;

- впровадження нового змісту загальної середньої  освіти, що ґрунтується на формуванні компетентностей;

- створення сприятливих умов для соціально-професійної орієнтації дітей: підготовки їх до усвідомленого вибору життєвих стратегій, реалізації прав і можливостей шляхом самооцінки інтересів, здібностей, нахилів, мотивацій майбутнього соціального та професійного розвитку;

- удосконалення системи педагогічної взаємодії з сучасною сім'єю, забезпечення високого рівня активності батьківської громади в освітній політиці закладів на засадах рівності і партнерства;

- забезпечення сучасної системи моніторингу якості освіти, удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, профільного навчання і зовнішнього незалежного оцінювання;

- здійснення науково-методичного супроводу переходу до реалізації Концепції Нової української школи;

- створення умов для інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання учнів, активно залучаючи органи учнівського самоврядування та громадські організації;

- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправної поведінки, алкогольної та наркотичної залежності дітей та учнівської молоді;

- створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;

- забезпечення якості та доступності психологічних послуг усім учасникам освітнього процесу шляхом оптимізації роботи психологічних служб навчальних закладів;

- зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, оснащення їх комп'ютерною технікою;

- поліпшення технічного стану та інженерних комунікацій навчальних закладів;

2.1. Організація роботи Управління освіти та графік прийому громадян.

# Режим роботи Управління освіти:

| # початок роботи | # 9.00 |
| --- | --- |
| # перерва на обід | # 13.15 - 14.00 |
| # кінець роботи | # 18.00 # (п’ятниця, передсвяткові дні - 16.45) |

# Графік

# прийому громадян керівництвом та начальниками  відділів Управління освіти

| # Посада керівника | # Прізвище, ім’я, по батькові | # Дні та години прийому |
| --- | --- | --- |
| # НАЧАЛЬНИК Управління освіти | # Постолюк Тамара Казимирівна | # Понеділок 10.00 – 13.00 # П’ятниця 15.00 - 18.00 |
| # ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА – Начальник відділу розвитку та змісту інфраструктури освіти Управління освіти | # Шурко Олена Василівна | # Вівторок 15.00 – 18.00 # П’ятниця 10.00 - 13.00 |
| # ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА - Начальник відділу дошкільної освіти Управління освіти | # Рожкова Людмила Михайлівна | # Понеділок 14.00 – 17.00 # П’ятниця 09.00 - 12.00 |
| # Начальник відділу загальної середньої освіти Управління освіти | # Левченко Наталія Петрівна | # Понеділок 15.00 - 18.00 # П’ятниця 10.00 – 13.00 |
| # Начальник відділу позашкільної освіти та виховання Управління освіти | # Кулаківська Тетяна Іванівна | # Понеділок 14.00 – 17.00 # П’ятниця 09.00 - 12.00 |
| # Начальник відділу управління персоналом та кадрового забезпечення навчальних закладів Управління освіти | # Онищенко Галина Олександрівна | # Понеділок 14.00 – 17.00 # П’ятниця 09.00 - 12.00 |

# * Інші працівники Управління освіти приймають відвідувачів щоденно.

# * Начальник Управління освіти приймає за попереднім записом (тел. (044) 546-67-80)

# 2.2.	Циклограма щомісячної діяльності  Управління освіти.

| # Заходи | # Відповідальні | # Циклограма проведення заходів |
| --- | --- | --- |
| # Апаратні наради | Постолюк Т.К. | # Двічі на місяць |
| # Колегії Управління освіти | Постолюк Т.К. | # Не менше 4 рази на рік (третя середа місяця) |
| # Наради з керівниками закладів загальної середньої та позашкільної освіти | # Постолюк Т.К., Шурко О.В., | # Кожна перша середа місяця |
| # Наради з керівниками закладів дошкільної освіти | # Постолюк Т.К., Рожкова Л.М. | # Кожний третій четвер місяця |
| # Наради заступників директорів з навчальної (навчально-виховної) роботи | # Шурко О.В., Левченко Н.П., Федина Т.М. | # Кожний другий вівторок місяця |
| # Наради заступників директорів з виховної (навчально-виховної) роботи | # Шурко О. В., Кулаківська Т.І. | # Кожний другий понеділок місяця |
| # Семінари керівників закладів освіти | # Федина Т.М. | # Двічі на рік |
| # Засідання районної комісії з атестації педагогічних працівників | # Федина Т.М. | # Березень-квітень згідно графіка |
| # Оновлення WEB-сайту Управління освіти | # Барбара Н.Е. | # Щотижня |

- ОРГАНІЗАЦІЙНО – ДОРАДЧА  ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

  - Засідання колегії Управління освіти

| № з/п | Питання, що розглядаються | Термін | Відповідальні за підготовку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Про виконання бюджету за 2017 рік та стан фінансової дисципліни в закладах освіти району. Про стан роботи з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності за підсумками 2017 року. Про стан роботи з правової освіти та захисту прав дітей в закладах загальної середньої освіти. Про стан виконання Закону України «Про засади державної мовної політики». Про соціалізацію дитини дошкільного віку засобами економічного виховання. | 21.03.18 | Постолюк Т. К. Подолян В. І. Семенкова Т. П. Кулаківська Т. І. Федина Т. М. Рожкова Л. М. |
| 1. 2. 3. 4. | Про інноваційну діяльність закладів загальної середньої освіти. Про підсумки апробації експериментальної програми «Початкова школа: освіта для життя», та «На крилах успіху» Про стан медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти. Психопрофілактика емоційного вигорання як запорука попередження порушень педагогічної етики педагогами. Організація психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі. | 20.06.18 | Федина Т. М. Левченко Н. П. Гулєвич Т. М. Кречик Л. А. |
| 1. 2. 3. 4. | Про підсумки оздоровлення дітей та підлітків району влітку 2018 року. Про дотримання законодавства з питань запобігання корупції. Про підсумки підготовки закладів освіти до нового навчального року. Про виконання програми «Освіта Києва» на 2016-2018 роки, указу Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти» | 17.10.18 | Кулаківська Т. І. Онищенко Г. О. Полторапавло Л. І. Шурко О. В. Ящук В. І. Федина Т. М. Рожкова Л. М. Левченко Н. П. Онищенко Г. О. Кулаківська Т. І. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Про роботу зі скаргами та зверненнями громадян. Про виконання Закону України «Про дитяче харчування». Про стан організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Про виконання рішень Колегії за 2018 рік. Про затвердження річного плану роботи Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на 2019 рік | 19.12.18 | Шурко О. В. Рожкова Л. М. Шурко О. В. Барбара Н. Е. Постолюк Т. К. Постолюк Т. К. |

# 3.2 Наради з керівниками  закладів дошкільної освіти

| 1. | Про стан роботи з організації харчування дітей у ДНЗ у 2017 році. Про дотримання окремих положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Про підсумки роботи Управління освіти та закладів дошкільної освіти щодо запобігання усім видам дитячого травматизму та обліку нещасних випадків з вихованцями впродовж 2017 року. Про план роботи закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів на 2018 рік Про аналіз стану управлінської діяльності щодо збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти. |  | 19.01.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. Семенкова Т.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Про неухильне виконання працівниками закладів посадових інструкцій. Про роботу системи електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів Про стан роботи з організації харчування дітей у ДНЗ у січні 2018 року. |  | 15.02.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 3. | Про підготовку до районного фестивалю дитячої творчості «Сузір’я дошкільнят». Про дотримання окремих положень закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Про підготовку закладів освіти до двомісячника з благоустрою та озеленення території, санітарного стану ДНЗ Про проведення попередньої тарифікації та комплектації керівних кадрів ДНЗ І НВК |  | 15.03.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 4. | Про організацію харчування в ДНЗ та НВК, дотримання виконання натуральних норм. Про підсумки проведення районного фестивалю дитячої творчості «Сузір’я дошкільнят», нагородження колективів. Про посилення контролю за безпекою життєдіяльності, за станом пожежної безпеки та охороною праці в закладах. Про аналіз звернень громадян. Про організацію та проведення заходів по благоустрою території закладів дошкільної освіти Про атестацію педагогічних працівників у 2018 році. Про аналіз стану управлінської діяльності щодо функціонування уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку. |  | 19.04.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 5. | Про стан роботи спеціальних закладів дошкільної освіти та групах. Про підготовку до проведення повноцінного літнього оздоровлення. Про підготовку закладів до нового 2018-2019 навчального року Про аналіз попередньої мережі на 2018-2019 н. р. Про аналіз стану здоров’я вихованців ДНЗ. Результати медичних обстежень старших дошкільників. |  | 17.05.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 6. | Про дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання дітей в закладах дошкільної освіти протягом літнього оздоровчого періоду. Про аналіз стану управлінської діяльності щодо функціонування уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку. Про дотримання окремих положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про результати звітів керівників закладів дошкільної освіти за 2017-2018 навчальний рік. Про ознайомлення з нормативними та розпорядчими документами в галузі освіти. |  | 22.06.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 7. | Про хід повноцінного літнього оздоровлення. Про хід підготовки до нового навчального року закладів дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів Про результати аналізу стану роботи ДНЗ району із запобігання дитячому травматизму та обліку нещасних випадків з вихованцями за І півріччя 2018 року. Про аналіз стану управлінської діяльності щодо функціонування уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку. |  | 19.07.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. Семенкова Т.П. |
| 8. | Про стан готовності закладів дошкільної освіти і навчально-виховних комплексів до нового навчального року. Про організацію роботи закладів дошкільної освіти з охорони праці в 2018/2019 н. р. Про дотримання окремих положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». |  | 16.08.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 9. | Про підсумки готовності закладів дошкільної освіти до нового 2018-2019 н. р. Про результати повноцінного літнього оздоровлення та виконання натуральних норм. Про підсумки звітування керівників перед колективом, батьківською громадськістю. Про формування мережі груп ДНЗ на 2018/2019 навчальний рік. Про дотримання окремих положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Аналіз споживання комунальних послуг та енергоносіїв за літній період. |  | 20.09.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 10. | Про стан роботи з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти, начально-виховних комплексах Про аналіз мережі груп закладів дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів. Про аналіз стану управлінської діяльності щодо функціонування уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку. |  | 19.10.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 11. | Про стан роботи з розгляду питань звернення громадян. Про підготовку до святкування Новорічних свят. Про результати аналізу стану роботи з питань охорони праці у закладах дошкільної освіти району Про дотримання протиепідемічного режиму закладами дошкільної освіти. |  | 15.11.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 12. | Про результати роботи закладів дошкільної освіти з охорони праці в 2018 році. Про стан роботи з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти, навчально-виховних комплексах. Про хід та проведення Новорічних свят в закладах дошкільної освіти, начально-виховних комплексах Про дотримання окремих положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». |  | 19.12.2018 | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |

  - Наради з керівниками закладів загальної середньої та позашкільної освіти

| 1. | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» Про організацію харчування у закладах освіти в 2018 році Про стан ведення документації з кадрових питань у закладах освіти Про підсумки роботи закладів освіти з питань цивільного захисту в 2017 році Про стан виконання навчальних планів та програм за І семестр 2017-2018 н. р. Про проведення моніторингових досліджень стану викладання навчальних предметів у 2018 році Про деякі питання організації освітнього процесу в закладах ЗСО Про стан охоплення навчанням учнів | Січень | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Барбара Н.Е. Онищенко Г.О. Барбара Н.Е. Федина Т.М. Федина Т.М. Левченко Н.П. Асман Т.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Про виконавську дисципліну Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про підсумки руху та рівня навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої освіти за І семестр 2017-2018 н .р. Про підготовку та проведення ДПА-ЗНО 2018 Про стан організації індивідуальної форми навчання для учнів закладів ЗСО за підсумками І семестру 2017-2018 н. р. Про порядок нагородження працівників закладів освіти | Лютий | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Левченко Н.П. Асман Т.В. Онищенко Г.О. |
| 3. | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про стан освоєння коштів відповідно до кошторисних призначень Про здійснення експериментальної та інноваційної діяльності в закладах освіти Про результати аналізу стану роботи з питань охорони праці у навчальних закладах району Про підготовку та проведення ДПА-ЗНО 2017 Про замовлення документів про освіту випускникам 2017 року Про прийом дітей до 1-х класів | Березень | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Федина Т.М. Семенкова Т.П. Левченко Н.П. Барбара Н.Е. Асман Т.В. |
| 4. | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про благоустрій територій закладів освіти Про порядок обліку учнів Про заходи щодо підготовки та проведення ДПА у формі ЗНО у 2018 році. Про організаційно – управлінську діяльність адміністрацій шкіл щодо підготовки та проведення державної підсумкової атестації Про аналіз попередньої мережі класів та учнів ЗНЗ на 2017/2018 н. р. Про впровадження нового Державного стандарту початкової освіти з 2018 року в закладах загальної середньої освіти Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2017-2018н.р. Про організацію та підсумки районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | Квітень | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Барбара Н.Е. Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| 5. | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про стан освоєння коштів відповідно до кошторисних призначень Про закінчення навчального року в закладах ЗСО Про підсумки методичної роботи в закладах ЗСО Про формування робочих навчальних планів на 2018-2019 навчальний рік, виконання навчальних планів і програм в закладах ЗСО за 2017-2018 н. р. Про підготовку до літнього оздоровчого періоду, організація роботи пришкільних таборів та майданчиків у 2018 році Про дотримання вимог Закону України «Про відпустки» | Травень | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Левченко Н.П. Федина Т.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. |
| 6. | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про прозорість та інформаційну відкритість закладів освіти Про підготовку закладів освіти до початку нового 2018-2019 н.р. Про результати участі ЗНЗ району у І-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2017-2018 н.р., конкурсі МАН, інших конкурсах Про проведення державної підсумкової атестації та ЗНО в закладах ЗСО. Про результати рівня навчальних досягнень учнів у 2017/2018 н. р. Про замовлення та вручення документів про освіту випускникам закладів ЗСО Про стан виховної роботи та профілактики злочинності серед учнів у 2017/2018 н.р. Про стан організації індивідуальної форми навчання для учнів закладів ЗСО за підсумками 2017-2018 н.р. Про річний звіт керівників закладів освіти за підсумками роботи у 2017-2018 н.р. | Червень | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Федина Т.М. Левченко Н.П. Барбара Н.Е. Кулаківська Т.І. Асман Т.В. Левченко Н.П. |
| 7. | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про стан готовності закладів освіти району до початку нового 2018-2019 н.р.. Про організований початок нового 2017/2018 навчального року. Про організацію та проведення Серпневих конференцій для педагогічних працівників ЗНЗ району Про набір учнів до 1-х, 10-х класів та формування мережі навчальних закладів на 2018-2019 н. р. Підготовка звіту за формою ЗНЗ-1 Про організацію і проведення медичних оглядів учнів та педагогічних працівників до початку нового навчального року Про організацію індивідуальної форми навчання для учнів у 2018-2019 н.р. | Серпень | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Левченко Н.П. Федина Т.М. Левченко Н.П. Асман Т.В. Асман Т.В. |
| 9. | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про підсумки підготовки навчальних закладів до нового навчального року та хід проведення робіт до початку опалювального сезону 2018-2019 рр. Особливості нормативно-правового забезпечення освітнього процесу у 2017-2018 н.р. Про стан виконання Закону України ««Про оздоровлення та відпочинок дітей» закладами освіти району в 2018 році Про забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району підручниками Про посилення контролю за організацією харчування в закладах ЗСО Про звітування керівників закладів освіти на загальних зборах | Вересень | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Федина Т.М. Барбара Н.Е. Шурко О.В. |
| 10 | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про виконавську дисципліну Дотримання вимог законодавства з питань отримання благодійної допомоги закладами ЗСО Про стан проведення обліку учнів закладів ЗСО Про продовження навчання випускниками 9-х класів та працевлаштування випускників 2018 року Організація та проведення предметних олімпіад та Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів - членів Київського територіального відділення МАН України | Жовтень | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Барбара Н.Е. Асман Т.В. Федина Т.М. |
| 11 | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про прозорість та інформаційну відкритість закладів освіти Про дотримання Інструкції з ведення ділової документації в закладах ЗСО Про стан організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах Про стан вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників в рамках впровадження Нової української школи Про забезпечення навчальних закладів району педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році (за формою № 83-РВК) | Листопад | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Левченко Н.П. Барбара Н.Е. Федина Т.М. Онищенко Г.О. |
| 12 | Про дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Про стан роботи з розгляду звернень громадян Про результати вивчення стану викладання навчальних дисциплін у 2018 році Про діяльність психологічної служби в навчальних закладах району в 2018 році Про дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності при організації та проведенні новорічних свят | Грудень | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Федина Т.М. Гулєвич Т.М. Семенкова Т.П. |

3.4. Наради із заступниками директорів з навчальної (навчально-виховної) роботи закладів загальної середньої освіти з питань організації освітнього процесу

| 1. | Про рівень навчальних досягнень учнів ЗЗСО за результатами І семестру 2017/2018 н. р. Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в закладах ЗСО в 2018 році Про стан медичного забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах району Про проведення профорієнтаційної роботи у закладах ЗСО Про підсумки роботи ЗЗСО з питань цивільного захисту в 2017 році Про підсумки моніторингових досліджень стану викладання навчальних дисциплін у 2017 році | Січень | Левченко Н.П. Асман Т.В. Барбара Н.Е. Федина Т.М. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Про стан охоплення навчанням учнів ЗЗСО району Про стан індивідуального навчання в ЗЗСО за результатами І семестру 2017-2018 н. р. Про підсумки участі учнів ЗЗСО в І-ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад Про організаційно - методичний супровід проведення ЗНО- 2018 Про посилення контролю за організацією харчування в ЗЗСО | Лютий | Асман Т.В. Федина Т.М. Левченко Н.П. Барбара Н.Е. |
| 3. | Про проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів району у 2017/2018 навчальному році Про порядок замовлення документів про освіту державного зразка випускникам 9, 11 кл. ЗЗСО Про порядок організованого закінчення 2017/2018 навчального року, проведення державної підсумкової атестації випускників 4-х, 9-х, 11-х класів. Про прийом дітей до 1 класу | Березень | Федина Т.М. Барбара Н.Е. Левченко Н.П. Асман Т.В. |
| 4. | Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації учнів у 2017-2018 н. р., ЗНО-2018 Про стан науково-методичної роботи в ЗЗСО в 2017-2018 навчальному році Про організацію роботи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» Про стан дитячого травматизму в закладах ЗСО | Квітень | Левченко Н.П. Федина Т.М. Барбара Н.Е. Семенкова Т.П. |
| 5. | Про порядок закінчення 2017-2018 н. р. та проведення ДПА Про підготовку робочих навчальних планів на 2018-2019 н. р. Про результати атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н. р. Про підсумки дослідно-експериментальної роботи «Початкова школа: освіта для життя» у ЗЗСО Деснянського району Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями випускників Про виконання навчальних планів та програм у 2017-2018 н. р. | Травень | Левченко Н.П. Федина Т.М. Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| 6. | Про стан охоплення навчанням учнів ЗЗСО за результатами 2017-2018 н. р. Про нагородження за особливих умов Золотою або Срібною медалями випускників ЗЗСО у 2017-2018 навчальному році Про відповідність виставлення балів навчальних досягнень учнів та правильність оформлення документів про базову та повну загальну середню освіту випускникам 2017-2018 н. р. Про затвердження робочих навчальних планів ЗЗСО на 2018-2019 навчальний рік Про стан організації індивідуальної форми навчання для учнів закладів ЗСО за підсумками 2017-2018 н. р. | Червень | Асман Т.В. Левченко Н.П. Барбара Н.Е. Асман Т.В. |
| 7. | Про організований початок нового 2018-2019 навчального року Про формування статистичного звіту ЗНЗ-І Про проведення обліку учнів у 2018 році Про проведення Серпневих педагогічних конференцій Про методичні рекомендації щодо вивчення предметів інваріантної та варіативної складової змісту загальної середньої освіти Про посилення контролю за медичним оглядом учнів та педагогічних працівників Про організацію індивідуальної форми навчання для учнів у 2018-2019 н. р. | Серпень | Левченко Н.П. Барбара Н.Е Федина Т. М. Асман Т.В. |
| 9. | Про організацію освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році Про підготовку та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2019» Про організацію курсової підготовки педагогічних працівників у 2018/2019 н. р. Про пріоритетні напрями методичної роботи та завдання на 2018/2019 навчальний рік Про організацію харчування у ЗЗСО Про охоплення навчанням учнів ЗЗСО | Вересень | Левченко Н.П. Федина Т. М. Федина Т.М. Барбара Н.Е. Асман Т.М. |
| 10. | Про ведення ділової документації у ЗЗСО Про продовження навчання випускниками 9-х класів та працевлаштування випускників 2018 року Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу імені Петра Яцика Про забезпечення ЗЗСО району педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році (за формою № 83-РВК) | Жовтень | Левченко Н.П. Асман Т.М. Федина Т.М. Онищенко Г. О. |
| 11. | Про організацію проведення конкурсу – захисту МАН Про психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних та інклюзивних класах ЗЗСО Про організацію харчування у закладах | Листопад | Федина Т.М. Барбара Н.Е. |
| 12. | Про результати проведення Всеукраїнського тижня правових знань Про стан організації навчання за індивідуальною формою у ЗЗСО у 2018/2019 навчальному році Про номенклатуру справ | Грудень | Федина Т.М. Асман Т.В. Онищенко Г.О. |

3.5. Наради із заступниками директорів з виховної ( навчально-виховної) роботи закладів загальної середньої освіти з питань організації виховної роботи

| 1. | Організація та проведення виховних заходів в рамках Концепції національно-патріотичного виховання у ІІ семестрі 2017-2018 навчального року | 15.01.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Взаємодія закладів освіти, соціальних служб та правоохоронних органів у сфері протидії насильства над дітьми в сім'ї та школі, попередження смертності від зовнішніх факторів | 12.02.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 3. | Організація роботи учнівського самоврядування | 12.03.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 4. | Організація роботи пришкільних таборів з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти | 09.04.208 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 5. | Про організацію та проведення оздоровчої кампанії 2018 року в ЗЗСО | 14.05.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 6. | Про підсумки виховної роботи ЗЗСО за 2017-2018 навчальний рік | 11.06.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 7. | Про проведення оздоровчої кампанії 2018 року | 09.07.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 8. | Про організацію та проведення заходів в рамках Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі!» | 27.08.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 9. | Про реалізацію основних напрямів виховної роботи у 2018-2019 навчальному році | 17.09.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 10. | Гуманізація виховного процесу в сучасних закладах освіти | 15.10.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 11. | Про організацію та проведення Дня учнівського самоврядування на рівні району | 12.11.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |
| 12 | Про організацію та проведення новорічно-різдвяних свят для учнів ЗЗСО | 10.12.2018 | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |

- УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

  - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України,  накази Міністерства освіти і науки України,  рішення Київської міської ради, розпорядження Київської міської державної адміністрації та Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, накази Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  хід виконання яких стоять на контролі у відділах  Управління освіти

| Назва документу | Відповідальний за виконання |
| --- | --- |
| Закони України |  |
| Про освіту | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Про загальну середню освіту | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Левченко Н.П. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Про дошкільну освіту | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Про позашкільну освіту | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Про охорону праці | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Семенкова Т.П. |
| Кодекс цивільного захисту України | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Семенкова Т.П. |
| Про дитяче харчування | Рожкова Л.М. |
| Про попередження насильства в сім’ї | Рожкова Л.М. Кулаківська Т.І. |
| Про фізичну культуру і спорт | Рожкова Л.М. Кулаківська Т.І. Федина Т.М. |
| Про засади державної мовної політики | Федина Т.М. |
| Кодекс законів про працю України | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. |
| Про охорону дитинства | Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Про державну допомогу сім’ям з дітьми | Кулаківська Т.І. |
| Про бібліотеки і бібліотечну справу | Федина Т.М. |
| Про інноваційну діяльність | Федина Т.М. |
| Про благодійну діяльність та благодійні організації | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. |
| Про звернення громадян | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Про державну службу | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. |
| Про засади запобігання і протидії корупції | Постолюк Т. К. Шурко О. В. Рожкова Л.М. Левченко Н. П. Онищенко Г. О. Полторапавло Л. І. Кулаківська Т. І. Подолян В. І. |
| Про захист персональних даних | Рожкова Л.М. Левченко Н. П. Онищенко Г. О. Кулаківська Т. І. Подолян В. І. |
| Укази Президента України |  |
| Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти в Україні | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». | Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 13.12.2016 № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 01.12.2016 № 534 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері» | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 23.08.2004 № 987 «Про День Державного Прапора України» | Кулаківська Т.І. Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» | Т. Кулаківська Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» | Кулаківська Т.І. Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 25.08.2015 № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» | Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Федина Т.М. |
| Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» від 18.03.2015 № 150/2015 | Кулаківська Т.І. |
| Указ Президента від 11.06.2007 № 119 «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків» | Шурко О. В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. |
| Указу Президента України від 30.09 2010 № 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» | Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 09.11.2007 № 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика» | Федина Т.М. |
| Указ Президента України від 22.03.2002 № 284 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості» | Федина Т.М. |
| Постанови Кабінету Міністрів України |  |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» | Постолюк Т.К. Шурко О. В. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» | Шурко О. В. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" | Рожкова Л.М. Онищенко Г.О. Федина Т.М. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» | Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2008. № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» | Кулаківська Т.І. Онищенко Г.О. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» | Онищенко Г.О. Федина Т.М. Кречик Л.А. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" | Рожкова Л.М. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" | Рожкова Л.М. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів" | Рожкова Л.М. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів» | Федина Т.М. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами) | Шурко О.В. Рожкова Л.М. Барбара Н.Е. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» | Шурко О.В. Барбара Н.Е. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання звільняються від оподаткування податком на додану вартість» | Шурко О.В. Барбара Н.Е. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами) | Левченко Н.П. Асман Т.В. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» | Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» | Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» | Шурко О.В. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 928 «Про затвердження переліку навчальних закладів системи загальної середньої освіти, видатки на які здійснюються з державного бюджету» | Постолюк Т. К. Шурко О. В. Подолян В.І. |
| Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2004 № 601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів" | Федина Т.М. |
| Накази Міністерства освіти і науки України |  |
| Наказ МОН України від 04.10.2010 № 914 «Питання резервного фонду навчальної літератури» | Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" | Рожкова Л.М. |
| Наказ МОН України від 01.10.2012 № 1059 "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах" | Рожкова Л.М. |
| Наказ МОН України від 17.04.2006 № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" | Рожкова Л.М. |
| Наказ МОН України від 23.11.2010 № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" | Рожкова Л.М. |
| Наказ МОН України від 22.05. 2012 № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)" | Рожкова Л.М. |
| Наказ МОНмолодьспорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» | Федина Т.М. |
| Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 № 397 «Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу» | Шурко О.В. Левченко Н.П. Онищенко Г.О. |
| Наказ МОН від 08.07.2016 № 813 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення» | Шурко О.В. Левченко Н.П. Онищенко Г.О. |
| Наказ МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 № 1427 «Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками» | Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» | Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» | Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні» | Левченко Н.П. |
| Наказ МОН України від 11.12.2000 № 579 «Про затвердження Положення про похвальний лист "За високідосягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"» (із змінами та доповненнями) | Левченко Н.П. |
| Наказ МОН України від 20.02.2002 № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" | Рожкова Л.М. Левченко Н.П. |
| Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (Із змінами та доповненнями) | Федина Т.М. |
| Наказ МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» | Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» | Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» | Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» | Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» | Шурко О. В. Левченко Н.П. |
| Наказ МОН України від 19.05.2008 № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах» | Левченко Н.П. |
| Наказ МОН України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (Із змінами та доповненнями) | Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 12.01.2016 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами та доповненнями) | Левченко Н.П. |
| Наказ МОН України від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» | Левченко Н.П. |
| Наказ МОН України від 21.07.2003 № 486 «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів» | Кулаківська Т.І. Федина Т.М. |
| Наказ МОН України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» | Подолян В.І. |
| Наказ МОН України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» | Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. |
| Наказ МОН України 09.12. 2010 № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» | Левченко Н.П. Федина Т.М. |
| Наказ МОН України від 15.08.2000 № 386 «Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи» | Гулєвич Т.М. |
| Наказ МОН України від 19.10.2001 № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» | Гулєвич Т.М. |
| Наказ МОН України від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» | Гулєвич Т.М. |
| Наказ МОН України від 06.08.2013 № 1106 « Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» | Гулєвич Т.М. |

  - Проведення експериментів Всеукраїнського та регіонального рівнів у 2018 році

| № з/п | Назва експерименту, проблема, наукове керівництво | Навчальний заклад | Терміни |
| --- | --- | --- | --- |
| Всеукраїнський рівень |  |  |  |
|  | Створення та реалізація інноваційної моделі навчально-виховного об’єднання «дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І – ІІ ступенів – ліцей – коледж – вищий навчальний заклад Кириленко С.В, начальник відділу ІІТЗО МОН України., кандидат пед. наук | НВК № 293 | 2011–2018 |
|  | Інтелект України Гавриш І. В., доктор пед. наук, професор ХПУ ім. Г.Сковороди | НВК № 293 | 2011-2018 |
|  | «Розумники» (Smart kids) Литвинова С.Г., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник НАПН України | СШ № 264 з поглибленим вивченням англійської мови | 2015-2017 |
|  | Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл Завалевський Ю.І., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Мариновська О.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. | НВК № 293 | 2017-2021 |
|  | Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі Крук С.Л., президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної педагогіки | Школа № 300 | 2016 - 2025 |
|  | Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки середньому загальноосвітньому навчальному закладі Амонашвілі Ш.О., іноземний член НАПН України, Максименко С.Д., д.п.н., директор інституту психології | СШ І ступеня № 322 з поглибленим вивченням англійської мови | 2016 - 2021 |
|  | Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти Цимбалару А.Д., завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук. | СШ № 207 з поглибленим вивченням англійської мови | 2017 - 2020 |
| Регіональний рівень |  |  |  |
|  | «Змістовно - методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя» на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва та Київського університету імені Бориса Грінченка | СШ № 207 з поглибленим вивченням англійської мови, СШ № 250 з поглибленим вивченням математики, Школа № 147, СШ № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов, Школа № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи, СШ № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови, Школа № 294, СШ І ступеня № 322 з поглибленим вивченням англійської мови, СНВК «Лісові дзвіночки», «Вікторія», «Деснянка» | 2017-2021 рр. |
|  | Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва Якунін Ярослав Юрійович, завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат хімічних наук | НВК № 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького, СШ № 250 з поглибленим вивченням математики | 2016-2021 |
|  | Організаційно – педагогічні умови розбудови білінгвальної спеціалізованої школи І ступеня як закладу інноваційного типу розвитку. Щекатунова Г.Д., завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО КУ ім. Б. Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент | СШ І ступеня № 322 з поглибленим вивченням англійської мови | 2014-2019 |
|  | «Упровадження елементів дистанційного навчання в рамках проекту «Театральний клас». Ковальчук В.І., заступник директора з науково – методичної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка.кандидат пед. наук, доцент | СШ № 23 з поглибленим вивченням англійської мови | 2014 –2019 |
|  | «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження в навчальних закладах елементів е-навчання в школі» Воротнікова І.П., к.п.н., доц. ІППО ім. Б. Грінченка | СШ № 264 з поглибленим вивченням англійської мови | 2016 – 2021 |
|  | «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження в навчальних закладах елементів е-навчання в школі» Воротнікова І.П., к.п.н., доц. ІППО ім. Б. Грінченка | СШ № 23 з поглибленим вивченням англійської мови | 2017 – 2022 |
|  | «Організаційно-педагогічні умови діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах спеціальних класів для дітей з розладами аутизму» Скрипник Т.В., проф.. Інституту людини КУ ім. Б. Грінченка | Школа № 259 | 2016 – 2019 |
|  | Морально – духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі» Кисельова Л.О., доцент кафедри літературознавства Києво – Могилянської академії | школа № 249 | 2013 - 2018 |
|  | Морально – духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі» Кисельова Л.О., доцент кафедри літературознавства Києво – Могилянської академії | СШ № 23 з поглибленим вивченням англійської мови; СШ № 207 з поглибленим вивченням англійської мови; школа № 218, СШ № 277 з поглибленим вивченням англійської мови, школа № 278, школа № 306, гімназія «Грейс» | 2014 - 2019 |
|  | «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва Ковальчук В.І., заступник директора з науково – методичної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка.кандидат пед. наук, доцент | школа № 259 | 2014 - 2019 |
|  | Впровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. Якунін Ярослав Юрійович, завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат хімічних наук. | школи №№ 119, 190, 212, 238, 282, 306; СШ №№ 23, 189, 202, 207, 247, 251, 264, Економіко – правовий ліцей, НВК № 293, гімназія «Києво – Могилянський колегіум» | 2013 - 2018 |
|  | Впровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. Якунін Ярослав Юрійович, завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат хімічних наук. | Школа № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи, СШ № 277 з поглибленим вивченням англійської мови | 2017 - 2022 |
| 12 | Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу Войцехівський М.Ф., директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. | Школа № 192 | 2017 - 2022 |
| 13 | «Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в середній школі» Воротникова І.П., доцент кафедри методики природничо-математичної освіти та технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка | НВК № 39; СШ № 207 з поглибленим вивченням англійської мови; школа № 249, СШ № 250 з поглибленим вивченням математики; школа № 263; СШ № 313 з поглибленим вивченням інформаційних технологій | 2014 - 2018 |

РОЗДІЛ  ІІ

Організаційно-аналітична діяльність Управління освіти

| № за/п | Завдання, зміст роботи | Термін виконання | Форма узагальнення |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень |  |  |  |  |  |
|  | Проаналізувати роботу УО з листами, заявами і скаргами громадян за 2017 рік | До 15.01. | Довідка | Шурко О. В. |  |
|  | Проаналізувати стан матеріально-технічної бази ЗДО, ЗЗСО та ЗПО | До 06.01 | Інформація | Шурко О. В. |  |
|  | Підготувати інформацію про стан захворюваності дітей дошкільного віку за 2017 рік | До 20.01 | Інформація | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. |  |
|  | Підготувати пропозиції щодо планової мережі груп ЗДО на 2018-2019 н.р. | До 15.01. | Проект мережі | Рожкова Л.М. Завідуючі ЗДО |  |
|  | Підготувати статистичний звіт про функціонування закладів ДО за 2017 рік за формою № 85-К. Паспорт дошкільного навчального закладу за 2017 рік | До 20.01. | Звіт | Рожкова Л.М. |  |
|  | Проаналізувати виконання норм харчування в закладів ДО | До 20.01 | Інформація | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. |  |
|  | Підготувати звіт про рух та рівень навчальних досягнень учнів закладів ЗСО за І семестр 2017-2018 н. р. | До 10.01. | Звіт | Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати наказ « Про посилення контролю за організацією харчування учнів ЗНЗ у 2018 році» | До 10.01 | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Сформувати мережу пунктів пробного ЗНО у районі | До 22.01 | Пропозиції | Левченко Н.П. |  |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати звіт за 2017 рік та план роботи з цивільного захисту на 2018 рік | До 25.01 | Наказ | Шурко О. В. Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охоплення навчанням учнів ЗЗСО | До 20.01 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Проаналізувати стан проходження медичних оглядів учнями ЗЗСО | До 31.01 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати інформацію про підсумки навчання учнів за індивідуальною формою у І семестрі 2017-2018 н. р. | До 20.01 | Довідка | Асман Т.В. |  |
|  | Проаналізувати стан профорієнтаційної роботи з учнями ЗЗСО | До 31.01 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Проаналізувати стан роботи з учнями під час новорічних та різдвяних свят | До 18.01. | Інформація | Т. Кулаківська |  |
|  | Підготувати звіт про проведення інформаційно-просвітницької роботи з профілактики шкідливих звичок серед дітей та учнівської молоді | До 10.01. | Звітна інформація | Н. Макаревич |  |
|  | Підготувати звіт щодо реалізації Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки за 2017 рік | До 29.01. | Звітна інформація | Т. Кулаківська Н. Сенік |  |
|  | Підготувати накази з щодо вивчення питання організації роботи з основних напрямів виховної роботи в закладах освіти у 2018 році | До 29.01. | Наказ | Т. Кулаківська Н. Макаревич Н. Сенік |  |
|  | Підготувати та подати на затвердження графік відпусток працівників структурних підрозділів Управління освіти на 2018 рік | До 05.01 | Наказ, графік | Онищенко Г. О. |  |
|  | Підготувати документи по нагородженню працівників закладів освіти та Управління освіти з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня | До 05.01 | Клопотання, наказ | Полтарапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати та надати в ДОНМС звіт про аналіз змінюваності та якісний склад керівників закладів освіти за 2017 рік | До 10.01 | Звіт | Онищенко Г.О. Сербіна Н.М. |  |
|  | Підготувати та подати до ДОНМС інформацію про плинність педагогічних кадрів закладів освіти району за 2017 рік | До 12.01 | Інформація | Онищенко Г.О. Сербіна Н.М. Конопляник Т.І. |  |
|  | Підготувати інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2017 рік | До 18.01 | Інформація | Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. |  |
|  | Забезпечити організаційні заходи щодо подання державними службовцями, працівниками Управління освіти (електронної) декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік | Протягом місяця | Наказ, інформаційний лист | Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н.М. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підвести підсумки участі учнів в І-ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад | До 15.01 | Наказ | Федина Т.М. |  |
|  | Провести якісний та кількісний аналіз статистичної звітності практичних психологів та соціальних педагогів за І півріччя 2017-2018 н. р. | До 10.01 | Інформація | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Проаналізувати проведення експериментальної роботи в ЗЗСО за темою «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя» за І півріччя 2017/2018 н. р. | До 20.01 | Інформація | Рєпа О.В. |  |
|  | Провести анкетування учнів «Моє дозвілля» | До 31.01 | Інформація | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» | До 31.01 | Наказ | Діденко Т.В. |  |
|  | Вивчити стан адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі | До 10.01 | Довідка | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Вивчити стан емоційно-вольової сфери дошкільників | До 10.01 | Довідка | Гулєвич Т.М. |  |
| Лютий |  |  |  |  |  |
|  | Підготувати та надати інформацію до ДОНМС про відновлення груп в ЗДО | До 15.02. | Інформація | Рожкова Л.М. Андрієтті О.О. |  |
|  | Проаналізувати стан виконання норм харчування в ЗДО | До 20.02 | Інформація | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. |  |
|  | Підготувати наказ про проведення змагань з плавання в ЗДО | До 15.02 | наказ | Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охопленням навчанням учнів ЗЗСО | До 20.02 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати базу даних випускників 9-х та 11-х класів для виготовлення документів про освіту | До 28.02. | Наказ, списки | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про плановий набір учнів до 1 класів у 2018-2019 н. р. | До 15.02 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати статистичний звіт ЗПО за 2017 рік за формою 1-ПЗ | До 01.02. | Статистичний звіт | Т. Кулаківська Н. Сенік |  |
|  | Підготувати проект наказу про проведення районного етапу міського конкурсу авторської пісні та співаної поезії | До 06.02. | Наказ | Т. Кулаківська |  |
|  | Підготувати проект наказу про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу КВК юних пожежних | До 06.02. | Наказ | Н. Макаревич |  |
|  | Підготувати документи по нагородженню працівників закладів освіти району до Міжнародного жіночого дня - 8 Березня | До 05.02.2018 | Клопотання, наказ | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати та подати до ДОНМС інформацію про замовлення молодих фахівців на 2018-2019 навчальний рік | До 15.02.2018 | Інформація | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати звітність «Форма відомостей щодо обліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців» | До 20.02.2018 | Звіт | Онищенко Г.О. Сербіна Н. М. |  |
|  | Забезпечити організаційні заходи щодо подання державними службовцями, працівниками Управління освіти, (електронної) декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік | Протягом місяця | Наказ, інформаційний лист | Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н.М. |  |
|  | Підготувати матеріали щодо проведення попередньої комплектації керівних кадрів закладів освіти району на 2018-2019 навчальний рік | Протягом місяця | Наказ, графік, список | Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про проведення конкурсу - захисту з іноземної мови «Ми створюємо місто ЕКОГРАД» | До 10.02 | Наказ | Мельник Ф.С. |  |
|  | Провести конкурс читців поезії Тараса Шевченка | 19.02-28.02 | Наказ | Діденко Т.В. |  |
|  | Підготувати інформацію про атестацію керівних кадрів навчальних закладів Деснянського району | До 20.02 | Інформація | Федина Т.М. |  |
|  | Підготувати висновки про вивчення досвіду психологів та соціальних педагогів, які проходять атестацію в 2017-2018 н. р. | До | Висновки | Гулєвич Т.М. |  |
| Березень |  |  |  |  |  |
|  | Провести співбесіду з керівниками закладів освіти з питань функціонування закладу в наступному навчальному році | До 30.03. | Рекомендації | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. |  |
|  | Підготувати інформацію про використання вивільнених приміщень працюючих ЗДО | До 15.03 | циклограма | Рожкова Л.М. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Проаналізувати стан харчування в ЗДО | До 28.03 | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати проект наказу про закінчення 2017/2018 н. р. та проведення державної підсумкової атестації | Протягом місяця | Наказ | Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати пропозиції щодо планової мережі класів ЗЗСО на 2018-2019 н. р. | До 10.03 | Проект мережі | Левченко Н.П., керівники ЗЗСО |  |
|  | Підготувати попереднє замовлення документів про освіту для учнів 9-х, 11-х класів | До 28.03 | Замовлення | Барбара Н.Е. |  |
|  | Проаналізувати стан виконання норм харчування учнів ЗЗСО | До 31.03 | Інформація | Барбара Н.Е. |  |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охопленням навчанням учнів ЗЗСО | 20.03 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про виплату матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповнилося 18 років» | До 01.03. | Наказ | Т. Кулаківська |  |
|  | Підготувати проект наказу про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу КВК юних інспекторів руху | До 06.03. | Наказ | Т. Кулаківська Н. Макаревич |  |
|  | Провести аналіз та поновлення документів для покращення житлових умов педагогічних працівників, які перебувають в контрольному списку Управління освіти | Протягом місяця | Документи | Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. |  |
|  | Забезпечити організаційні заходи щодо подання державними службовцями, працівниками Управління освіти, (електронної) декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік | Протягом місяця | Інформаційний лист | Постолюк Т.К. Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Підготувати проект наказу про підсумки попередньої комплектації керівних кадрів закладів освіти району на 2018-2019 навчальний рік | До 30.03 | Наказ | Онищенко Г.О. |  |
|  | Надавати інформацію про плинність педагогічних кадрів та наявність вакансій в закладах освіти до ДОНМС | До 30.03 | Інформація | Онищенко Г. О. Сербіна Н. М. Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати матеріали до проведення засідання Колегії Управління освіти | Згідно плану | Наказ, рішення, протокол | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати інформацію про стан правової освіти у навчальних закладах | Протягом місяця | Довідка | Шумякова Н.В. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про проведення рецензії психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в закладах дошкільної та загальної середньої освіти» | До 04.03 | Наказ | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Організувати участь учнів у проведенні міського конкурсу з українознавства | До 15.03 | Наказ | Діденко Т.В. |  |
|  | Провести конкурс – фестиваль з французької мови «Французька весна. Подорож до Франції» | До 15.03 | Наказ | Мельник Ф.С. |  |
|  | Організувати та провести конкурс юних поетів «Поетична весна» | 15.03-30.03 | Наказ | Діденко Т.В. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення конкурсу – захисту з іноземної мови «Ми створюємо місто ЕКОГРАД» | До 30.03 | Наказ | Мельник Ф.С. |  |
|  | Провести вивчення стану впровадження інформаційно-просвітницької антиалкогольної програми «Сімейна розмова» в закладах освіти | До 30.03 | Інформація | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Провести якісний та кількісний аналіз профорієнтаційного дослідження серед школярів | До 31.03 | Довідка | Гулєвич Т.М. |  |
| Квітень |  |  |  |  |  |
|  | Підготувати інформацію про підсумки проведення місячника весняного благоустрою територій закладів освіти | До 20.04 | Інформація | Шурко О.В. |  |
|  | Проаналізувати виконання норм харчування в ЗДО | До 20.04 | Інформація | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. |  |
|  | Підготувати циклограму наказів та протоколів педради з питань закінчення навчального року | До 10.04 | Циклограма | Левченко Н.П. |  |
|  | Сформувати мережу пунктів проведення ЗНО у районі | До 06.04 | Пропозиції | Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охопленням навчанням учнів ЗЗСО | 20.04 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати інформацію до ДОНМС про набір учнів до 1 класу | 15.04 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати проект розпорядження «Про ведення обліку учнів у ЗЗСО в 2018 році» | До 30.04 | Розпорядження | Шурко О. В. Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати мережу ЗЗСО для відкриття дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей | До 02.04. | інформація | О. Шурко Т. Кулаківська |  |
|  | Підготувати та подати «Звіт про кількісний склад державних службовців» за І квартал 2018 року до Деснянської РДА | До 05.04.2018 | Звіт | Онищенко Г. О. Сербіна Н. М. |  |
|  | Підготувати інформацію щодо заходів спрямованих на запобігання та протидію корупції за І квартал 2018 року | До 05.04.2018 | Інформація | Полторапавло Л. І |  |
|  | Провести звірку облікових даних військовозобов’язаних і призовників працівників закладів освіти та Управління освіти | До 20.04.2018 | Інформація | Сербіна Н. М. |  |
|  | Здійснити організаційні заходи щодо підготовки та оформлення контрактів з керівниками закладів освіти району | Протягом місяця | Звіти керівників, контракти | Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. Конопляник Т. М. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати інформацію про хід виконання заходів Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» | До.05.04 | Інформація | Федина Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу про підсумки атестації бібліотекарів закладів загальної середньої освіти району | до 10.04 | Наказ | Осадчук Н. Ф. |  |
|  | Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році | До 10.04 | Наказ | Федина Т.М. |  |
|  | Сформувати базу залучених на пункти тестування для проведення ЗНО-2018 | До 10.04 | Списки | Федина Т.М. Зайченко Л.О. |  |
|  | Підготувати проект наказу про проходження практики студентами Університетського коледжу імені Бориса Грінченка на базі навчальних закладів Деснянського району в 2017-2018 н.р. | Протягом місяця | Наказ | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Організувати та провести районний конкурс серед учнів 3-11 класів «Екологічна творчість» | до 21.04 | Наказ | Яковенко Т.С. Рєпа О.В. |  |
|  | Підготувати інформацію про участь учнів закладів освіти Деснянського району в ІІІ-ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад | До 30.04 | Інформація | Федина Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення конкурсу - фестивалю з французької мови «Французька весна. Подорож до Франції» | До 30.04 | Наказ | Мельник Ф.С. |  |
| Травень |  |  |  |  |  |
|  | Підготувати інформацію про стан освітнього процесу в ЗДО | До 30.05 | Інформація | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати інформацію про стан підготовки ЗДО до літнього оздоровчого періоду | До 10.05.18 | Інформація | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Проаналізувати виконання норм харчування в ЗДО | До 20.05 | Інформація | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. |  |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охопленням навчанням учнів ЗЗСО | 20.05 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати інформацію до ДОНМС про набір учнів до 1 класу | 15.05 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати інформацію про претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями | До 20.05 | Інформація | Левченко Н.П. |  |
|  | Погодити склад атестаційних комісій шкіл для проведення ДПА в 4 та 9 класах | До 15.05 | інформація | Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати проект наказу про створення та організацію роботи дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей при ЗЗСО | До 15.05. | Наказ | Т. Кулаківська |  |
|  | Підготувати інформацію про час проведення свята Останнього дзвоника та урочистого вечора з нагоди вручення документів про освіту випускникам ЗЗСО | До 21.05. | Інформація | Т. Кулаківська |  |
|  | Узгодити графіки відпусток та підготувати проекти наказів щодо щорічних основних відпусток працівників Управління освіти | Протягом місяця | Накази | Онищенко Г.О. Конопляник Т.М. |  |
|  | Здійснити організаційні заходи щодо підготовки та оформлення контрактів з керівниками закладів освіти району | Протягом місяця | Контракти | Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. Конопляник Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу про нагородження педагогічних працівників грамотами Управління освіти за підсумками навчального року | До 18.05 | наказ | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Надавати інформацію про плинність педагогічних кадрів та наявність вакансій в закладах освіти до ДОНМС | До 30.06 | Інформація | Онищенко Г. О. Сербіна Н. М. Полторапавло Л.І. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Провести якісний та кількісний аналіз статистично-аналітичної звітності практичних психологів та соціальних педагогів за 2017-2018 н. рік | До 31.05 | Звіт | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Провести загально районний «День добра» | До 31.05 | Накази | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Провести якісний та кількісний аналіз звітності методичних об̀̀ʼєднань вчителів початкової школи | до 31.05 | Звіт | Рєпа О.В. |  |
| Червень |  |  |  |  |  |
|  | Проаналізувати стан матеріально-технічної бази закладів освіти | До 05.06 | Інформація | Шурко О. В. |  |
|  | Підготувати інформацію про роботу ЗДО в літній період | 01.06, 15.06 | циклограма | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Узагальнити інформацію в ДОНМС про проведення корекційної роботи з дітьми в спеціальних групах ЗДО | 01.06 | Інформація | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати інформацію про звітування керівників | До 15.06 | циклограма | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати звіт про рух та рівень навчальних досягнень учнів ЗЗСО за рік. | До 23.06. | Звіт | Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати звіт про стан проведення державної підсумкової атестації 4, 9 кл. | До 18.06. | Довідка | Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати узагальнену інформацію про стан виконання навчальних планів та програм у ЗЗСО за 2017-2018 н.р. | До 10.06 | Інформація | Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати інформацію про роботу Управління освіти щодо розгляду звернень громадян за І півріччя 2018 року | До 30.06. | Довідка | Шурко О. В. Гонтар Л.А. |  |
|  | Підготувати інформацію до ДОНМС про набір учнів до 1 класу | 16.06 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охопленням навчанням учнів ЗЗСО за другий семестр | 20.06 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Проаналізувати стан виконання норм харчування учнів ЗЗСО | До 05.06 | Інформація | Барбара Н.Е. |  |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Затвердити робочі навчальні плани закладів на 2017-2018 н.р. | За окремим графіком | Робочі навчальні плани ЗЗСО | Постолюк Т.К. ЛевченкоН.П. |  |
|  | Підготувати інформацію про підсумки організації виховної роботи в закладах освіти у 2017-2018 навчальному році | До 29.06. | Довідка | Н. Макаревич |  |
|  | Підготувати інформацію про хід оздоровлення та відпочинку учнів | До 20.06. | Інформація | Т. Кулаківська |  |
|  | Підготувати звіт про проведення інформаційно-просвітницької роботи з профілактики шкідливих звичок серед дітей та учнівської молоді | До 10.06. | Звітна інформація | Н. Макаревич |  |
|  | Підготувати та подати документи (подання, контракти) на керівників навчальних закладів району до ДОНМС | До 08.05 | Подання, контракти | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Узгодити графіки відпусток та підготувати проекти наказів відпусток керівників закладів освіти | Протягом місяця | Накази | Онищенко Г.О. Сербіна Н. М. Конопляник Т.І. |  |
|  | Підготувати матеріали до проведення засідання Колегії Управління освіти | Згідно плану | Наказ, рішення, протокол | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Провести засідання щодо підсумків роботи методичних об’єднань практичних психологів та соціальних педагогів в 2017-2018 н. р. | До 30.06 | Звіти | Гулєвич Т.М., Левківська О.П. |  |
|  | Підготувати інформацію про стан профілактичної та просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу | До 15.06 | Інформація | Гулєвич Т.М |  |
|  | Провести нараду голів МО початкової школи щодо впровадження нових Державних стандартів початкової освіти в 2018-2019 н. р. | До 04.06 | Рекомендації | Рєпа О.В. |  |
| Липень |  |  |  |  |  |
|  | Надати оперативну інформацію в ДОНМС про хід підготовки закладів освіти до нового 2018-2019 навчального року | 21.07 | Інформація | Шурко О. В. Рожкова Л.М. Кулаківська Т.І. Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати інформацію про роботу ЗДО в літній період | 01, 15.07 | циклограма | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Узагальнити інформацію про виконання норм харчування за ІІ квартал | До 20.07 | Інформація | Мартиненко Л.А. |  |
|  | Підготувати інформацію до ДОНМС про набір учнів до 1 класу та до 10 класу | 15.07 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати звіт про видачу документів про освіту випускникам 2017 -2018 н. р. | До 20.07 | Звіт | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати інформацію про кандидатури 16-річних юнаків та дівчат для урочистого вручення паспорта громадянина України | До 13.07. | Інформація | Н. Макаревич |  |
|  | Підготувати та подати «Звіт про кількісний склад державних службовців» за ІІ квартал 2018 року в Деснянську РДА | До 05.07 | Звіт | Онищенко Г. О. Сербіна Н. М. |  |
|  | Підготувати інформацію щодо заходів спрямованих на запобігання та протидію корупції за ІІ квартал 2018 року | До 05.07 | Інформація | Полторапавло Л. І |  |
|  | Підготувати документи по нагородженню працівників навчальних закладів Управління освіти з нагоди святкування Дня працівника освіти | До 05.07 | Клопотання | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Узагальнити та підготовити контрольний список педагогічних працівників закладів освіти для покращення житлових умов на погодження в Департамент будівництва та житлового забезпечення | Протягом місяця | Документ (контрольний список) | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати інформацію про хід виконання заходів Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» | До 05.07 | Інформація | Федина Т.М. |  |
| Серпень |  |  |  |  |  |
|  | Надати оперативну інформацію в ДОНМС про хід підготовки закладів освіти до нового 2018-2019 навчального року | 21.08 | Інформація | Шурко О. В. Рожкова Л.М. Кулаківська Т.І. Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати план відновлення роботи груп ЗДО | 01.08 | план | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Узагальнити інформацію про роботу ЗДО в літній період | 01.08 | інформація | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Організувати роботу ЗЗСО щодо проведення обліку учнів у 2018 році | 26-31.08 | циклограма | Шурко О.В. Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати інформацію до ДОНМС про набір учнів до 1 класу та 10 класу | 15.08,31.08 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Погодити індивідуальні та експериментальні робочі навчальні плани закладів освіти в МОН | До 25.08. | Плани | Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати інформацію про хід оздоровлення та відпочинок учнів | До 20.08. | Інформація | Т. Кулаківська |  |
|  | Підготувати проект наказу про проведення заходів в рамках Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі!» | До 20.08. | Наказ | Н. Макаревич |  |
|  | Подати контрольний список педагогічних працівників закладів освіти для покращення житлових умов на погодження в Департамент будівництва та житлового забезпечення міста Києва | До 15.08 | Документ (контрольний список) | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Провести моніторинг забезпечення педагогічними кадрами та молодими фахівцями закладів освіти району | До 30.08 | Інформація | Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Підготувати документи по нагородженню працівників закладів освіти та Управління освіти з нагоди Дня працівника освіти | До 30.08 | Клопотання | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Провести засідання творчої групи щодо впровадження програми «Початкова школа: освіта для життя» в 1-х класах закладів освіти району | До 31.08 | Протокол | Рєпа О.В. |  |
| Вересень |  |  |  |  |  |
|  | Проаналізувати стан матеріально-технічної бази закладів освіти | До 05.09 | Інформація | Шурко О. В. |  |
|  | Надати оперативні дані в Департамент освіти і науки м. Києва про розвиток дошкільної освіти на 2018-2019 роки | 01.09 | інформація | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати проект наказу про проведення Дня Дошкільника | До 28.09 | наказ | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати наказ про проведення виїзного семінару «Педагогічна родина» | 24.09 | наказ | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати інформацію про підсумки звітування керівників ЗДО перед колективами та батьківською громадою | До 25.09 | звіт | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І |  |
|  | Підготувати оперативні дані в ДОНМС про організований початок навчального року в закладах освіти району | 01.09 | інформація | Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати проект розпорядження про затвердження мережі закладів та класів на 2018-2019 н. р. | До 10.09. | Проект розпорядження | Шурко О. В. Подолян В.І. Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати статистичні звіти за формами ЗНЗ-1 та 76-РВК | До 10.09. | Звіти | Левченко Н.П. Барбара Н.Е. |  |
|  | Проаналізувати стан виконання норм харчування учнів ЗЗСО | До 30.09 | Інформація | Барбара Н.Е. |  |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати інформацію про рух учнів за літо та початок 2018-2019 н. р. | До 05.09 | інформація | Левченко Н.П. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охопленням навчанням учнів ЗЗСО | До 20.09 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати інформацію про стан проходження медичних оглядів учнями та працівниками шкіл | До 02.09 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати статистичну звітність за формою № 1-ОТ дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі навчальних закладів влітку 2018 року | До 01.09. | Статистичний звіт | Т. Кулаківська |  |
|  | Надання інформації щодо проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок!» | До 14.09. | Інформація | Т. Кулаківська |  |
|  | Проаналізувати мережу гуртків, секцій в закладах позашкільних освіти та дитячо-юнацьких спортивних школах | До 14.09. | Інформація | Н. Сенік |  |
|  | Підготувати інформацію про стан організації роботи з питань попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму | До 20.09. | Довідка | Н. Макаревич |  |
|  | Підготувати проект наказу про закріплення ЗЗСО за ЦДЮТ для проведення навчально-виховної роботи у 2018-2019 н. р. | До 20.09. | Наказ | Т. Кулаківська Н. Сенік |  |
|  | Проаналізувати забезпеченість молодими фахівцями закладів освіти, підготувати їх списки та подати до ДОНМС | До 10.09 | Інформація | Онищенко Г.О. Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати документи по нагородженню працівників закладів освіти та Управління освіти з нагоди святкування Дня працівника освіти | До 05.09 | Клопотання, наказ | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Забезпечити підготовку матеріалів для проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Управління освіти категорії «В», «Б» | Протягом місяця | Документація | Онищенко Г. О. Сербіна Н. М. |  |
|  | Надавати інформацію про плинність педагогічних кадрів та наявність вакансій в закладах освіти до ДОНМС | До 30.09 | Інформація | Онищенко Г. О. Сербіна Н. М. Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати матеріали до проведення засідання Колегії Управління освіти | Згідно плану | Наказ, рішення, протокол | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про організацію методичної роботи у закладах загальної середньої освіти Деснянського району» | До.10.09 | Наказ | Федина Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про організацію атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році» | До.20.09.2017 | Наказ | Федина Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про вивчення досвіду роботи психологів та соціальних педагогів, які проходять атестацію в 2018/2019 н. р.» | До 28.09.2018 | Наказ | Гулєвич Т..М. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про вивчення стану функціонування, ефективності та виконання законодавства молодими спеціалістами психологічної служби» | До 28.09.2018 | Наказ | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Організувати роботу з молодими спеціалістами | Протягом місяця | Інформація | Федина Т.М. |  |
| Жовтень |  |  |  |  |  |
|  | Узагальнити інформацію про виконання норм харчування за ІІІ квартал | До 20.10 | інформація | Мартиненко Л.А. |  |
|  | Підготувати інформацію до ДОНМС про освітню діяльність ЗДО приватної форми власності, ТОВ, громадських організацій | 01.10.18 | інформація | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Надати інформацію до ДОНМС про надання додаткових освітніх послуг в ЗДО | 01.10.18 | інформація | Андрієтті О.О. Коваленко П.І |  |
|  | Підготувати інформацію до ДОНМС про кількість дітей пільгових категорій в ЗДО | 01.10.18 | інформація | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати пропозиції до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2019 рік | До 20.10 | Пропозиції | Шурко О.В. |  |
|  | Підготувати статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому МОН | 01.10. | Звіт | Шурко О.В. Барбара Н.Е. |  |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охопленням навчанням учнів ЗЗСО | 19.10 | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати інформацію про працевлаштування випускників 9 класів | До 15.10 | Звіт | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати проект наказу про проведення районного конкурсу патріотичної пісні «Україна від А до Я» | До 01.10. | Наказ | Т. Кулаківська Н. Сенік |  |
|  | Підготувати проект наказу про проведення районного етапу міського конкурсу «Класний керівник року» | Відповідно до наказу ДОНМС | Наказ | Т. Кулаківська Н. Сенік |  |
|  | Проаналізувати мережу гуртків, клубів, секцій у закладах загальної середньої освіти та стан охоплення учнів різними формами позашкільної освіти | До 19.10. | Інформація | Н. Макаревич Н. Сенік |  |
|  | Підготувати інформацію про наявність дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в закладах освіти на початок навчального року | До 19.10. | Інформація | Т. Кулаківська |  |
|  | Підготувати інформацію в Департамент освіти і науки, молоді та спорту щодо організації змістовного дозвілля школярів під час осінніх канікул | До 10.10. | План | Т. Кулаківська |  |
|  | Підготувати матеріали щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Управління освіти категорії «В» | Протягом місяця | Документація | Постолюк Т. К. |  |
|  | Підготувати та подати «Звіт про кількісний склад державних службовців» за ІІІ квартал 2018 року до Деснянської РДА | До 05.10 | Звіт | Онищенко Г. О. Сербіна Н. М. |  |
|  | Підготувати інформацію щодо заходів спрямованих на запобігання та протидію корупції за ІІІ квартал 2018 року | До 05.10 | Інформація | Полторапавло Л. І |  |
|  | Підготовка документів по нагородженню працівників закладів освіти з нагоди святкування до Дня позашкільника | До 05.10 | Клопотання, наказ | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати звіт про якісний склад педагогічних працівників (звіт 83-РВК) закладів освіти та подати до ДОНМС | До 25.10 | Звіт | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Провести звірку облікових даних військовозобов’язаних і призовників з даними військових комісаріатів | Протягом місяця | Інформація | Сербіна Н.М. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про проведення шкільного та районного етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін в ЗНЗ району» | До 05.10 | Наказ | Федина Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про проведення ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» | До 22.10 | Наказ | Діденко Т.В. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про проведення рецензії психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Деснянського району» | До 05.10 | Наказ | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Провести засідання експертної комісії по перевірці інструментарію, що використовується в роботі практичних психологів та соціальних педагогів | До 26.10 | Протокол | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Провести засідання експертної комісії щодо вивчення досвіду психологів та соціальних педагогів, які проходять атестацію в 2018-2019 н. р. | До 26.10 | Протокол | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про проходження практики студентами Університетського коледжу імені Бориса Грінченка, на базі навчальних закладів Деснянського району в 2017-2018 н. р.» | Протягом місяця | Наказ | Гулєвич Т.М. |  |
| Листопад |  |  |  |  |  |
|  | Підготувати інформацію про підсумки проведення місячника осіннього благоустрою територій закладів освіти | До 20.11 | Інформація | Шурко О.В. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан функціонування басейнів у ЗДО | 10.11 | інформація | Рожкова Л.М. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про використання приміщень непрацюючих ЗДО | 01.11 | інформація | Рожкова Л.М. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про завантаженість ЗДО | 20.11 | Інформація | Рожкова Л.М. Коваленко П.І. |  |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охопленням навчанням учнів ЗЗСО | 19.11. | Інформація | Асман Т.В. |  |
|  | Підготувати інформацію про стан організації харчування учнів | 17.11 | Інформація | Барбара Н.Е. |  |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ | Барбара Н.Е. |  |
|  | Підготувати проект наказу про проведення акції «16 днів проти насильства» в закладах освіти | До 10.12. | Наказ | Н. Макаревич |  |
|  | Підготувати матеріали щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Управління освіти категорії «Б» | До 01.11 | Документація | Онищенко Г.О. |  |
|  | Провести звірку облікових даних військовозобов’язаних і призовників з даними військових комісаріатів | Протягом місяця | Інформація | Сербіна Н.М. |  |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |  |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт | Полторапавло Л.І. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про проведення районного етапу конкурсу – захисту МАН» | До 05.11 | Наказ | Федина Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про проведення ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» | До 15.11 | Наказ | Діденко Т.В. Рєпа О.В. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» | До 22.10 | Наказ | Діденко Т.В. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури» | До 30.11 | Наказ | Діденко Т.В. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії» | До 30.11 | Наказ | Шумякова Н.В. |  |
|  | Провести вивчення адаптації новоприбулих дітей в заклади дошкільної освіти | До 30.11 | Довідка | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Провести вивчення адаптації першокласників до навчання в школі | До 30.11 | Довідка | Гулєвич Т.М. |  |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення ІІ етапу олімпіади з «Педагогіки та психології» | До 20.11 | Наказ | Гулєвич Т.М. |  |
| Грудень |  |  |  |  |  |
|  | Підготувати інформацію про роботу зі зверненнями громадян в 2018 році | До 30.12. | Довідка |  | Шурко О. В. Гонтар Л.А. |
|  | Проаналізувати виконання норм харчування в ЗДО | До 20.12 | Інформація |  | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. |
|  | Підготувати звіт про продовження навчання та здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-их класів закладів освіти (1- ЗСО). | До 15.12. | Звіт |  | Асман Т.В. |
|  | Підготувати звіт в ДОНМС про підсумки роботи за рік з цивільного захисту | 05.12. | Звіт |  | Шурко О.В. Барбара Н.Е. Федина Т.М. |
|  | Підготувати інформацію в ДОНМС про стан охопленням навчанням учнів ЗЗСО | 19.12 | Інформація |  | Асман Т.В. |
|  | Підготувати інформацію про стан організації харчування у ЗЗСО | 22.12. | Інформація |  | Барбара Н.Е. |
|  | Організувати проходження навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту у закладах освіти | Протягом місяця | Наказ |  | Барбара Н.Е. |
|  | Підготувати проект наказу про проведення новорічних та різдвяних свят та організацію змістовного дозвілля школярів під час зимових канікул | До 10.12. | Наказ |  | Т. Кулаківська |
|  | Підготувати графік відвідування учнями, які потребують особливої уваги та підтримки, районної новорічної вистави | До 10.12. | Графік |  | Т. Кулаківська |
|  | Розподілити квитки на міські новорічно-різдвяні заходи між навчальними закладами для учнів, які потребують особливої уваги та підтримки | Протягом місяця | Інформація |  | Т. Кулаківська |
|  | Провести організаційну роботу щодо підготовки визначення та погодження завдань і ключових показників результативності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» і «Б» на 2019 рік | До 18.12 | Протокольне доручення |  | Онищенко Г. О. |
|  | Узагальнити, підготувати та подати на затвердження графік відпусток працівників структурних підрозділів Управління освіти | До 20.12 | Наказ, графік |  | Онищенко Г. О. |
|  | Підготувати та подати звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних та інформацію про стан роботи щодо військового обліку та бронювання військовозобов’язаних за 2018 рік до Деснянського районного в м. Києві військового комісаріату та ДОНМС | До 20.12 | Звіт, інформація |  | Сербіна Н.М., |
|  | Підготувати та подати «Звіт про кількісний склад державних службовців» за ІV квартал 2018 року до Деснянської РДА | До 28.12 | Звіт |  | Онищенко Г. О. Сербіна Н. М. |
|  | Розробити заходи щодо запобігання корупції в Управлінні освіти на 2019 рік, підготувати інформацію щодо заходів спрямованих на запобігання та протидію корупції за ІV квартал 2018 року | До 31.12 | Наказ, інформація |  | Полторапавло Л. І |
|  | Надавати інформацію про плинність педагогічних кадрів та наявність вакансій в закладах освіти до ДОНМС | До 30.12 | Інформація |  | Онищенко Г. О. Сербіна Н. М. Полторапавло Л.І. |
|  | Підготувати матеріали до проведення засідання Колегії Управління освіти | Згідно плану | Наказ, рішення, протокол |  | Полторапавло Л.І. |
|  | Подавати звітність про прийнятих працівників до державної фіскальної служби | постійно | Повідомлення |  | Онищенко Г. О. Полторапавло Л.І. Сербіна Н. М. |
|  | Подавати звітність про вакансії (форма 3-ПН) та про прийнятих працівників(форма 3-ПН) до Центру зайнятості Деснянського району | постійно | Звіт |  | Полторапавло Л.І. |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки районного етапу конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних робіт МАН» | До 15.12 | Наказ |  | Федина Т.М. |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» | До 15.12 | Наказ |  | Діденко Т.В. Рєпа О.В. |
|  | Підготувати проект наказу «Про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» | До 30.12 | Наказ |  | Діденко Т.В. |
|  | Підготувати проект наказу «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін» | Протягом місяця | Накази |  | Федина Т.М. Зайченко Л.О. |
|  | Провести якісний та кількісний аналіз статистичної звітності практичних психологів та соціальних педагогів за І півріччя 2018-2019 н. р. | До 29.12 | Інформація |  | Гулєвич Т.М. |

РОЗДІЛ ІІІ

Забезпечення удосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу

| № з/п | Завдання, зміст роботи | Терміни виконання | Форма узагальнення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень |  |  |  |  |
| 1 | Провести вивчення стану ведення ділової документації в закладах дошкільної освіти № 744, 689, 512 | За окремим графіком | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 2 | Здійснити моніторинг стану функціонування електронної системи зарахування дитини до дошкільного навчального закладу, наявність вільних місць: ЗДО № 534, 555, 745 | До 25.01 | довідка | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 3 | Провести вивчення стану освітнього процесу в ЗДО № 12 | 10-15.01 | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 4 | Провести вивчення стану ведення шкільної документації | За окремим графіком | Довідка | Левченко Н.П. Онищенко Г.О Барбара Н.Е. |
| 5 | Провести моніторинг стану викладання біології в школі І-ІІІ ступенів № 300 | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Яковенко Т.С. |
| 6 | Провести моніторинг стану викладання предмету фізична культура в ЗЗСО № 192, 190, 207 | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Сілкова В.О. |
| Лютий |  |  |  |  |
| 7 | Провести вивчення стану харчування в ЗДО | Протягом місяця | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Коваленко П.І. |
| 8 | Провести вивчення стану освітнього процесу в СНВК « Київські каштани» | 10.02 - 15.02 | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 9 | Провести вивчення стану ведення шкільної документації | За окремим графіком | Довідка | Левченко Н.П. Онищенко Г.О Барбара Н.Е. |
| 10 | Здійснити вибіркове вивчення дотримання вимог чинного законодавства з питань організації харчування у ЗЗСО | До 20.02. | Довідка | Барбара Н.Е. |
| 11 | Провести вивчення питання організації роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності, негативних явищ та формування здорового способу життя серед неповнолітніх: ЗЗСО № 207, 218 | 07.02. | Довідка | Н. Макаревич |
| 12 | Провести вивчення питання організації роботи методичного об’єднання класних керівників у школі І-ІІІ ступенів № 308 | За окремим графіком | Довідка | Н. Сенік |
| 13 | Провести моніторинг стану викладання географії в ЗЗСО №301, 292, гімназії «Троєщина» | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Зайченко Л.О. |
| 14 | Провести моніторингові дослідження якості знань з інформатики учнів 7 класів | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Агафонова С.Б. |
| 15 | Провести моніторинг стану використання ІКТ на уроках хімії: ЗЗСО № 189, гімназія КМК, гімназія «Троєщина» | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Яковенко Т.С. |
| 16 | Провести моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів з читання у початковій школі (вибірково) | Протягом місяця | Наказ | Федина Т.М. Рєпа О.В. |
| Березень |  |  |  |  |
| 17 | Здійснити вибіркове вивчення стану харчування в ДСО | За окремим графіком | довідка | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. |
| 18 | Провести вивчення стану ведення ділової документації в закладах дошкільної освіти № 15, 83, 94. | За окремим графіком | довідка | Мартиненко Л.А. Коваленко П.І. |
| 19 | Вивчити стан навчально-виховної роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 721 комбінованого типу | 12.03-23.03 | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 20 | Провести вивчення стану ведення шкільної документації | За окремим графіком | Довідка | Левченко Н.П. Онищенко Г.О Барбара Н.Е. |
| 21 | Провести вивчення стану організації індивідуальної форми навчання учнів ЗНЗ | За окремим графіком | Довідка | Асман Т.В. |
| 22 | Провести вивчення питання організації роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності, негативних явищ та формування здорового способу життя серед неповнолітніх: ЗЗСО № 39 | 14.03. | Довідка | Н. Макаревич |
| 23 | Вивчити питання організації роботи щодо дотримання законодавства з охорони прав та соціального захисту дітей в закладах освіти | За окремим графіком | Довідка | Т. Кулаківська |
| 24 | Вивчити питання організації роботи методичного об’єднання класних керівників у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 313 | За окремим графіком | Довідка | Н. Сенік |
| 25 | Провести вивчення стану викладання біології в НВК № 39, СШ № 189 | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Яковенко Т.С. |
| 26 | Провести моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів з основ здоров’я: НВК № 39, гімназія «Грейс», СШ №189) | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Яковенко Т.С. |
| 27 | Провести моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів 9-х класів з правознавства | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Шумякова Н.В. |
| Квітень |  |  |  |  |
| 28 | Здійснити моніторинг стану функціонування електронної системи зарахування дитини до дошкільного навчального закладу, наявність вільних місць: ДСО № 111, 333, 742 | За окремим графіком | довідка | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 29 | Провести вивчення стану освітнього процесу в СНВК « Усмішка» | За окремим графіком | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 30 | Здійснити вибіркове вивчення стану організації прийому дітей до 1 класу | За окремим графіком | Довідка | Асман Т.В. |
| 31 | Здійснити вибіркове вивчення стану охоплення навчанням учнів («н» в класному журналі) | За окремим графіком | Довідка | Асман Т.В. |
| 32 | Провести вивчення стану ведення шкільної документації | За окремим графіком | Довідка | Левченко Н.П. Онищенко Г.О Барбара Н.Е. |
| 33 | Вивчити стан організації екстернатної форми навчання в ЗЗСО | За окремим графіком | Довідка | Шурко О.В. Левченко Н.П. |
| 34 | Вивчити питання організації роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності, негативних явищ та формування здорового способу життя серед неповнолітніх: ЗЗСО № 213, 192 | 11.04. | Довідка | Н. Макаревич |
| 35 | Вивчити питання організації роботи щодо дотримання законодавства з охорони прав та соціального захисту дітей в закладах освіти | За окремим графіком | Довідка | Т. Кулаківська |
| 36 | Вивчити питання організації роботи методичного об’єднання класних керівників у НВК № 39 | За окремим графіком | Довідка | Н. Сенік |
| 37 | Вивчити питання організації роботи закладу освіти з організації взаємодії з батьками в рамках роботи «Трикутника» в ЗЗСО № 313, 308, 307, 306 | До 28.04. | Довідка | Н. Макаревич Н. Сенік |
| 38 | Провести вивчення стану викладання економіки в гімназії № 283) | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Зайченко Л.О. |
| 39 | Провести моніторингові дослідження якості знань з інформатики учнів 8 класів | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Агафонова С.Б. |
| 40 | Провести моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів з предмету «Людина і світ»: ЗЗСО № 282, 190, 300 | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Шумякова Н.В. |
| Травень |  |  |  |  |
| 41 | Провести вивчення стану освітнього процесу в ДСО № 597 комбінованого типу | 07-18.05.18 | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 42 | Здійснити вибіркове вивчення стану організації харчування в ДСО | За окремим графіком | довідка | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 43 | Вивчити стан виконання навчальних програм в ЗЗСО | За окремим графіком | Довідка | Левченко Н.П. |
| 44 | Вивчити стан організації та проведення ДПА учнів 4-х класів ЗЗСО району | За окремим графіком | Довідка | Шурко О.В. Левченко Н.П. |
| 45 | Вивчити питання організації роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності, негативних явищ та формування здорового способу життя серед неповнолітніх в ЗЗСО № 147 | 10.05. | Довідка | Н. Макаревич |
| 46 | Вивчити питання організації роботи щодо дотримання законодавства з охорони прав та соціального захисту дітей в закладах освіти | За окремим графіком | Довідка | Т. Кулаківська |
| 47 | Вивчити питання організації роботи методичного об’єднання класних керівників у школі І-ІІІ ступенів № 212 | За окремим графіком | Довідка | Н. Сенік |
| Червень |  |  |  |  |
| 48 | Здійснити моніторинг стану функціонування електронної системи зарахування дитини до дошкільного навчального закладу, наявність вільних місць: ДСО № 690, 743, 746, 781, 797 | Протягом місяця | довідка | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 49 | Здійснити вибіркову перевірку організації оздоровчого періоду в дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах | Протягом місяця | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 50 | Вивчити стан організації та проведення ДПА учнів 9-х класів ЗЗСО району | За окремим графіком | Довідка | Шурко О.В. Левченко Н.П. |
| 51 | Вивчити питання відповідності виставлення балів навчальних досягнень учнів та правильність оформлення документів про базову та повну загальну середню освіту | За окремим графіком | Довідка | Шурко О.В. Левченко Н.П. Барбара Н.Е. |
| 52 | Здійснити контроль за дотриманням вимог щодо нагородження за особливих умов медалями випускників 11-х класів | До 26.06 | наказ | Шурко О.В. Левченко Н.П. |
| 53 | Вивчити питання організації діяльності дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти | До 11.06. | Довідка | Т. Кулаківська |
| Липень |  |  |  |  |
| 54 | Здійснити вибіркове вивчення організації оздоровчого періоду в ДСО | Протягом місяця | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| Серпень |  |  |  |  |
| 55 | Здійснити перевірку стану підготовки закладів освіти до нового навчального року | За окремим графіком | Акти | Постолюк Т.К. Шурко О.В. Рожкова Л.М. Левченко Н.П. Кулаківська Т.І. Семенкова Т.П. Ящук В.І. |
| 56 | Здійснити моніторинг стану функціонування електронної системи зарахування дитини до дошкільного навчального закладу, наявність вільних місць: ДСО № 136, 170, 744, 752, 758, 768, 784 | Протягом місяця | довідка | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| Вересень |  |  |  |  |
| 57 | Вивчити стан освітнього процесу в ДСО № 519 | 10.09-21.09 | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 58 | Здійснити моніторинг стану функціонування електронної системи зарахування дитини до дошкільного навчального закладу, наявність вільних місць: ДСО № 165, 222, 459, 721, 770 | Протягом місяця | довідка | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 59 | Вивчити стан проходження медичних оглядів учнями та працівниками ЗЗСО | До 04.09 | Довідка | Асман Т.В. |
| Жовтень |  |  |  |  |
| 60 | Вивчити стан освітнього процесу в ДСО № 102 | 8.10-19.10 | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 61 | Здійснити моніторинг стану функціонування електронної системи зарахування дитини до дошкільного навчального закладу, наявність вільних місць: ДСО № 509, 767, 757, 753 | Протягом місяця | довідка | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 62 | Провести вивчення стану ведення шкільної документації | За окремим графіком | Довідка | Левченко Н.П. Онищенко Г.О Барбара Н.Е. |
| 63 | Вивчити питання організації роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності, негативних явищ та формування здорового способу життя серед неповнолітніх: ЗЗСО № 276, 282 | 10.10. | Довідка | Н. Макаревич |
| 64 | Вивчити питання організації роботи щодо дотримання законодавства з охорони прав та соціального захисту дітей в закладах освіти | За окремим графіком | Довідка | Т. Кулаківська |
| 65 | Вивчити питання організації роботи методичного об’єднання класних керівників у ЗЗСО № 248, 250 | За окремим графіком | Довідка | Н. Сенік |
| 66 | Вивчити стан викладання української мови та літератури в ЗЗСО | протягом місяця | Довідка | Федина Т.М. Діденко Т.В. |
| 67 | Провести моніторингові дослідження якості знань з історії учнів 9 класів | За окремим графіком | наказ | Федина Т.М. Зайченко Л.О. |
| 68 | Провести моніторингове дослідження «Рівень сформованості правової компетентності учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів» | За окремим графіком | Наказ | Федина Т.М. Шумякова Н.В. |
| Листопад |  |  |  |  |
| 69 | Проаналізувати стан ведення ділової документації в ДСО № 175, 301, 491, 50 | Протягом місяця | довідка | Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 70 | Вивчити стан освітнього процесу в ДСО № 222 | За окремим графіком | довідка | Рожкова Л.М. Мартиненко Л.А. Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 71 | Вивчити стан дотримання вимог законодавства з питань організації харчування у ЗЗСО | За окремим графіком | Довідка | Барбара Н.Е. |
| 72 | Провести вивчення стану ведення шкільної документації | За окремим графіком | Довідка | Левченко Н.П. Онищенко Г.О Барбара Н.Е. |
| 73 | Вивчити питання організації роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності, негативних явищ та формування здорового способу життя серед неповнолітніх: ЗЗСО № 292, 294 | 17.11. | Довідка | Н. Макаревич |
| 74 | Вивчити питання організації роботи щодо дотримання законодавства з охорони прав та соціального захисту дітей в закладах освіти | За окремим графіком | Довідка | Т. Кулаківська |
| 75 | Вивчити питання організації роботи методичного об’єднання класних керівників у ЗЗСО № 278, ЕПЛ | За окремим графіком | Довідка | Н. Сенік |
| 76 | Вивчити стан та результативність викладання правознавства в ЗЗСО № 202 | Протягом місяця | Наказ | Федина Т.М. Шумякова Н.В. |
| Грудень |  |  |  |  |
| 77 | Здійснити моніторинг стану функціонування електронної системи зарахування дитини до дошкільного навчального закладу, наявність вільних місць: ДСО № 9, 34 «Оріяна», 39 «Світанок», 520 «Юніор», 91 «Діамант». | Протягом місяця | довідка | Андрієтті О.О. Коваленко П.І. |
| 78 | Провести вивчення стану ведення шкільної документації | За окремим графіком | Довідка | Левченко Н.П. Онищенко Г.О Барбара Н.Е. |
| 79 | Вивчити стан та результативність викладання української мови в початковій школі (вибірково) | Протягом місяця | наказ | Федина Т.М. Рєпа О.В. |

Розділ ІV

Науково-методичне та інформаційне забезпечення процесу управління освітою.

Робота з педагогічними і керівними кадрами

| № з/п | Назва заходу | Термін | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень |  |  |  |  |
|  | Школа педагогічної майстерності. Використання інформаційно-комунікативних технологій як засобу формування предметних і ключових компетентностей на уроках географії | 25.01.2018 | ЗЗСО № 212 | Зайченко Л.О. |
|  | Школа молодого вчителя Розвиток діяльнісного компоненту на уроках географії засобами наскрізних змістових ліній | 08.02.2018 | РУО | Зайченко Л.О. |
|  | Школа молодого вчителя «Як зробити урок ефективним? Психологія спілкування учитель-учень» | 17.01.2018 | РУО | Діденко Т.В. |
|  | Школа молодого фахівця. Інтерактивне заняття “Як бути успішним” | 18.01.2018 | РНМЦ | Гулєвич Т.М. |
|  | Школа педагогічної майстерності «Технологія використання творчих завдань на уроках біології» | 18.01.2018 | ЗЗСО № 301 | Яковенко Т.С. |
|  | Школи молодого вчителя. Практикум «Аналіз та самоаналіз уроку» | 31.01.18 | РНМЦ, ЗЗСО | Яковенко Т.С. |
|  | Школа педагогічної майстерності. Роль дистанційних форм навчання у сучасній школі. | 23.01.2018 | РНМЦ, ЗЗСО | Яковенко Т.С. |
|  | «Тренінг як один із активних способів проведення уроку з вироблення життєвих навичок» | 17.01.2018 | РНМЦ, ЗЗСО | Яковенко Т.С. |
|  | Загальнорайонний захід до 100 - річчя проголошення незалежності УНР. Учнівська конференція до Дня Соборності України: «Українська національна революція - ключовий фактор у створенні УНР» | 22.01.2018 | РНМЦ, ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Школа педагогічної майстерності. Семінар –тренінг для вчителів на тему: «Шляхи вдосконалення патріотично-правового та громадянського виховання учнів в умовах сучасності» | 30.01.2018 | ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Заходи в межах Всеукраїнського проекту «Інтеграція через діалог» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Участь у правопросвітницькому проекті для старшокласників ЗНЗ міста Києва «Моя професія - юрист» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Мистецький марафон. Фестиваль “Зоряні барви Різдвяних колядок” | 23.01.2018 | РУО, ЗЗСО | Красікова Г.І. |
|  | Семінар-практикум. «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики з метою забезпечення умов самореалізації особистості згідно її здібностей та інтересів» | 23.01.2018 | ЗЗСО | Мельник М.М. |
|  | Семінар-практикум для вчителів інформатики «Програмне забезпечення для створення об’єктів 3-D графіки» | 17.01.2018 | ЗЗСО | Агафонова С.Б. |
|  | Семінар-практикум «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики з метою забезпечення умов самореалізації особистості згідно її здібностей та інтересів» | 23.01.2018 | ЗЗСО | Мельник М.М. |
|  | Семінар-практикум для вчителів інформатики «Програмне забезпечення для створення об’єктів 3-D графіки» | 17.01.2018 | ЗЗСО | Агафонова С.Б. |
|  | Круглий стіл “Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2019 року | 27.01.2018 | ЗЗСО, РУО | Рєпа О.В. |
|  | Семінар «Використання анімаційних фільмів в роботі фахівця психологічної служби» | 11.01.2018 | ЗЗСО | Гулєвич Т.М. |
|  | Організація сучасного інформаційного простору в шкільній бібліотеці. Ребрендинг шкільної бібліотеки | 18.01 2018 | СШ № 307 | Осадчук Н.Ф. |
|  | Районний захід до 100 - річчя проголошення незалежності УНР. Учнівська конференція до Дня Соборності України «Українська національна революція - ключовий фактор у створенні УНР» | 22.01.2018 | НВК № 39 | Шумякова Н.В. |
|  | Школа педагогічної майстерності. Семінар –тренінг для вчителів на тему: «Шляхи вдосконалення патріотично-правового та громадянського виховання учнів в умовах сучасності» | 30.01.2018 | СЗШ № 275 | Шумякова Н.В. |
|  | Заходи в межах Всеукраїнського проекту «Інтеграція через діалог» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Участь у правопросвітницькому проекті для старшокласників ЗНЗ міста Києва «Моя професія - юрист» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Вивчення стану викладання предмету «Захист Вітчизни», та матеріально-технічного забезпечення кабінетів, функціонуввання гуртків національно-патріотичного спрямування | Впродовж місяця | ЗЗСО | Медвецький Ю.О. |
|  | Семінар для ЗДВР «Формування іміджу закладу освіти: теорія і практика» | За окремим графіком | ЕПЛ | Т. Кулаківська М. Скриннік |
| Лютий |  |  |  |  |
|  | Школа молодого вчителя Розвиток діяльнісного компоненту на уроках географії засобами наскрізних змістових ліній | 08.02.2018 | ЗЗСО № 250 | Зайченко Л.О. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду Впровадження інтегрованих змістових ліній на уроках історії з метою формування національно-патріотичного світогляду | 22.02.2018 | ЗЗСО № 218 | ЗНЗ №218 Зайченко Л.О. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду «Формування компетентного читача як головна проблема шкільної літературної освіти» | 14.02.2018 | ЗЗСО | Діденко Т.В. |
|  | Мистецький вечір «Відкрий, о рідна моя мово, свої скарбниці золоті» | 21.02.1018 | ЗСО № 207 | Діденко Т.В. |
|  | Конкурс читців поезії Тараса Шевченка | 23.02.2018 | ЗСО № 264 | Діденко Т.В. |
|  | Школа молодого фахівця «Психопрофілактика емоційного вигорання педагогів» | 15.02.2018 | РУО | Гулєвич Т.М. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду. Поєднання педагогічних технологій на уроках біології та хімії як засіб підвищення інтересу учнів до навчання | 06.02.2018 | РНМЦ | Яковенко Т.С. |
|  | Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» | Впродовж місяця | ЗЗСО № 152 | Сілкова В.О. Ховавко В.Й. |
|  | Семінар-практикум для вчителів математики і фізики. Використання проектних технологій під час викладання математики» | 22.02.18 | ЗЗСО | Мельник М.М. |
|  | Про використання ІКТ на уроках хімії (ЗНЗ № 189, гімназія КМК, гімназія “Троєщина”) | Впродовж місяця | ЗЗСО | Яковенко Т.С |
|  | Засідання школи молодого вчителя “Робота з обдарованими учнями. Підготовка до олімпіад” | 21.02.2018 | ЗЗСО | Агафонова С.Б. |
|  | Засідання школи молодого вчителя “Робота з обдарованими учнями. Підготовка до олімпіад” | 21.02.2018 | ЗЗСО | Агафонова С.Б. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду. Майстер-клас «Ключові предметні компетенції в оновленій програмі з трудового навчання» | 22.02.2018 | ЗСО № 238 | Кириченко О.О. Красікова Г.І. |
|  | Семінар-практикум «Самооцінка особистості. Розуміння соціальної дійсності та адекватність її сприйняття». | 15.02.2018 | ЗЗСО | Гулєвич Т.М. |
|  | Школа молодого спеціаліста “Психопрофілактика емоційного вигорання в педагогічних працівників” | 22.01.2018 | ЗЗСО | Гулєвич Т.М. |
|  | Школа молодого вчителя Розвиток діяльнісного компоненту на уроках географії засобами наскрізних змістових ліній | 08.02.2018 | ЗЗСО № 250 | Зайченко Л.О. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду Впровадження інтегрованих змістових ліній на уроках історії з метою формування національно-патріотичного світогляду | 22.02.2018 | ЗЗСО № 218 | Зайченко Л.О. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду. Науково – практичний семінар: «Формування самодостатньої особистості в соціокультурному контексті сучасного європейського освітньо - інформаційного простору» | 27.02.2018 | Гімназія № 283 | Шумякова Н.В. |
|  | Школа педагогічної майстерності. Науково – практичний семінар: «Створення цілісної картини світу в учнів за допомогою формування наскрізної змістової лінії «громадянська відповідальність» | 19.02. 2018р. | Ліцей № 293 | Шумякова Н.В. |
|  | Участь у правопросвітницькому проекті для старшокласників ЗНЗ міста Києва «Моя професія - юрист» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Проведення районного конкурсу «Я-патріот України» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Школа педагогічної майстерності. Науково – практичний семінар: «Створення цілісної картини світу в учнів за допомогою формування наскрізної змістової лінії «громадянська відповідальність» | 19.02. 2018 | Ліцей № 293 | Шумякова Н.В. |
|  | Участь у правопросвітницькому проекті для старшокласників ЗНЗ міста Києва «Моя професія - юрист» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Проведення районного конкурсу «Я-патріот України» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Шумякова Н.В. |
|  | Районна інтегрована конференція «Стратегії спілкування як важливий інструмент інтеграції сучасної молоді» (в межах Року німецької мови) | 28.02.2018 | РУО | Шумякова Н.В. Мельник Ф.С. |
|  | Семінар-практикум «Літературна компетентність молодшого школяра» | 18.12.2018 | ЗЗСО №282 | Рєпа О.В. |
|  | Майстер-клас. Нетрадиційні форми організації книжкових виставок з метою популяризації літератури та залучення дітей до читання | Впродовж місяця | ЗСО № 308 | Осадчук Н. |
|  | Засідання круглого столу «Нормативно-правова база роботи класного керівника закладу загальної середньої освіти» для голів МО класних керівників та молодих класних керівників | 21.02.2018 | ЗНЗ № 119 | Н. Макаревич |
|  | Семінар для ЗДВР «Вирішення проблем дітей з особливими освітніми потребами через виховання ціннісного ставлення до людей та мистецтва» | за окремим графіком | ЗНЗ № 248 | Т.Кулаківська Г. Булах |
| Березень |  |  |  |  |
|  | Школа педагогічної майстерності. Впровадження медіаосвітніх технологій як засіб формування громадянської компетентності на уроках історії | 15.03.2018 | Гімназія № 283 | Зайченко Л.О. |
|  | Проведення змагань з вогневої підготовки серед жіночих команд ЗЗСО району | До 08.03.2017 | ЗЗСО | Федина Т.М., Медвецький Ю.О. |
|  | Школа педагогічної майстерності Методика проведення уроків узагальнення знань з використанням міжпредметних змістових ліній | 22.03.2018 | ЗЗСО № 247 | Зайченко Л.О. |
|  | Конкурс юних поетів «Поетична весна» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Діденко Т.В. |
|  | Літературно-мистецьке свято «Ми тебе не забудемо, Тарасе» | 09.03.2018 | ЗЗСО | Діденко Т.В. |
|  | Школа молодого бібліотекаря « Технологія оформлення нових надходжень до бібліотечного фонду» | Впродовж місяця | Бібліотека РУО | Осадчук Н.Ф. |
|  | Школа педагогічної майстерності "Створення умов розвитку та самореалізації особистості під час уроків української мови та літератури в сучасній європейській школі через креативність, інновації та культуру на основі українських традицій" | 21.03.2018 | ЗЗСО | Діденко Т.В. |
|  | Проведення конкурсу з українознавства | 14.03.2018 | ЗЗСО | Діденко Т.В. |
|  | Семінар-тренінг длявчителів математики і фізики :«Формування ключових компетентностей особистості шляхом використання сучасних ІКТ та засобів навчання на уроках фізики та математики» | Березень | ЗЗСО № 264 | Мельник М.М. |
|  | Семінар «Компоненти успішної реалізації інклюзивної освіти. Роль психолого- медико-педагогічної консультації» | Впродовж місяця | ЗЗСО №213 | Рєпа О.В. |
|  | Школа молодого фахівця. Основи консультативної роботи | 22.03.2018 | РУО | Гулєвич Т.М. |
|  | Школа педагогічної майстерності «Методика проведення уроків узагальнення знань з використанням міжпредметних змістових ліній» | 15.03.2018 | РНМЦ | Яковенко Т.С. |
|  | Школа педагогічної майстерності.Творчий підхід до розв’язання задач з хімії | 27.03.2018 | ЗЗСО № 202 | Яковенко Т.С. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду “Формування культури почуттів через пробудження позитивного ставлення до мистецьких цінностей | Впродовж місяця | ЗЗСО №307 | Красікова Г.І. Терентієва В.М. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду. практична конференція: «Становлення професіоналізму вчителя шляхом формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності» | 27.03.2018 | ЗЗСО № 190 | Шумякова Н.В. |
|  | Круглий стіл за участю учнів та вчителів по обміну досвідом роботи в проекті «Я- патріот України». Презентація кращих робіт. | 28.03.2018 | ЗЗСО № 292 | Шумякова Н.В. |
|  | Школа педагогічної майстерності. Майстер – клас «Формування патріотично-правових ідей у національній свідомості учнів» | 20.03.2018 | ЗЗСО № 301 | Шумякова Н.В. |
|  | Районний конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання серед загальноосвітніх навчальних закладів | 15.03.2018 | РНМЦ РУО | Шумякова Н.В. |
|  | Науково-практичний семінар для вчителів математики. «Використання тестових технологій для моніторингу якості математичної освіти» | 20.03.18 | ЗЗСО | Мельник м.М. |
|  | Семінар "Впровадження сучасних інноваційних методів та технологій в навчальній діяльності молодшого школяра". | до 16.03.2018 | ЗЗСО №321 | Рєпа О.В. |
|  | Про проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з основ здоров’я (НВК гімназія №39, гімназія “Грейс”, ЗНЗ №189) | Березень | ЗЗСО | Яковенко Т.С |
|  | Школа педагогічної майстерності Впровадження медіаосвітніх технологій як засіб формування громадянської компетентності на уроках історії | 15.03.2018 | Гімназія № 283 | Зайченко Л.О. |
|  | Теоретичний семінар «Модернізація системи виховної роботи в початкових класах в умовах впровадження нового Держстандарту початкової освіти» | 27.03.2018 | ЗЗСО № 313 | Рєпа О.В. |
|  | Бібліотечні студії | Впродовж місяця | ЗЗСО | Осадчук Н.Ф. |
|  | Школа молодого вчителя «Комунікативна виразність педагога як формування культури найсильніших людських почуттів» | 15.03.2018 | ЗЗСО | Красікова Г.І. Бондаренко Н.В. СЗШ №238 |
|  | Школа педагогічної майстерності Методика проведення уроків узагальнення знань з використанням міжпредметних змістових ліній | 22.03.2018 | ЗЗСО № 247 | Зайченко Л.О. |
|  | Практичні заняття «Впровадження УДК в роботу шкільної бібліотеки» | 15.03.2018 22.03.2018 | ЗЗСО РУО | Осадчук Н.Ф. |
|  | Школа молодого спеціаліста. Тренінг особистісного росту | 22.03.2018 | ЗЗСО | Гулєвич Т.М. |
|  | Майстер-клас «Форми роботи з батьками, спрямовані на залучення батьківського потенціалу до освітнього процесу» | 15.03.2018 | ЗЗСО | Гулєвич Т.М. |
|  | Проведення районної Спартакіади допризовної учнівської молоді | Впродовж місяця | ЗЗСО | Федина Т.М., Медвецький Ю.О. |
|  | Засідання експертних комісій щодо атестації педагогічних працівників | Впродовж місяця | РНМЦ | Методисти |
|  | Семінар для ЗДВР «Система виховних заходів закладу освіти для реалізації основних положень стратегії національно-патріотичного виховання» | за окремим графіком | ЗНЗ № 152 | Н. Сенік А. Кучер Т. Гуленко |
| Квітень |  |  |  |  |
|  | Засідання атестаційної комісії ІІ рівня Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | До 10.04.2017 | РУО | Атестаційна комісія ІІ рівня |
|  | Школа передового педагогічного досвіду. Розвиток творчого мислення учнів на уроках історії з метою формування ключових та предметних компетенцій | 12.04.2018 | НВК №39 | Зайченко Л.О. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду. Використання інтерактивних методів навчання на уроках географії з метою формування ключових та предметних компетентностей | 5.04.2018 | НВК №293 | Зайченко Л.О. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду. «Формування творчої особистості школяра – основне завдання модернізації змісту мовної та літературної освіти» | 25.04.2018 | ГКМК | Діденко Т.В. |
|  | Школа молодого вчителя. Семінар-тренінг «Як зробити навчання продуктивним» | 18.04.2018 | ЗЗСО № 259 | Діденко Т.В. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду «Формування здоров’язбережувальних компетентностей школярів» | 29.04.2018 | ЗЗСО | Яковенко Т.С. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду «Формування освітніх компетентностей школярів як фактор переорієнтації з процесу на результат» | 19.04.2018 | ЗЗСО | Яковенко Т.С. |
|  | Районна виставка-конкурс «Сакральне мистецтво українська великодня писанка» | Впродовж місяця | ЗЗСО | Красікова Г.І. |
|  | Семінар – практикум для вчителів математики. Використання ІКТ як найбільш сучасного засобу модернізації освіти | Впродовж місяця | ЗЗСО № 320 | Мельник М.М. |
|  | Індивідуальна програма розвитку дитини як важливий аспект інклюзивного навчання | Впродовж місяця | ЗЗСО № 275 | Федина Т.М., Зайченко Л.О. |
|  | «Шкільна футбольна ліга» змагання з футболу для учнів 3-х та 4-х класів | Впродовж місяця | ЗЗСО № 282 | Сілкова В.О. Керекеш І.С. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду «Творчі здобутки педагогів методичного об’єднання» | 24.04.2018 | ЗЗСО | Яковенко Т.С. |
|  | Проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з історії | Впродовж місяця | ЗЗСО №39, «Грейс», № 189 | Зайченко Л.О. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду. Науково – практична конференція: «Формування освітніх компетентностей школярів як фактор переорієнтації з процесу на результат» | 17.04.2018 | Гімназія «Троєщина» | Шумякова Н.В. |
|  | Школа педагогічної майстерності. Круглий стіл «Хочеш робити світ кращим-почни зі своїх уроків» (стратегії навчання вчителів правознавства) | 24.04.2018 | ЕПЛ | Шумякова Н.В. |
|  | Засідання школи молодого вчителя «Шляхи реалізації змістових ліній освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» на уроках основ здоров’я у 8–9 класах». | Впродовж місяця | ЗЗСО | Яковенко Т.С |
|  | «Школа інклюзивної освіти» Навчально-практичний семінар «Індивідуальна програма розвитку: адаптації та модифікації» | до 26.04.2018 | ЗНЗ № 218 | Рєпа О.В. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду Розвиток творчого мислення учнів на уроках історії з метою формування ключових та предметних компетенцій | 12.04.2018 | ЗЗСО | Зайченко Л.О. |
|  | Про проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з біології | Впродовж місяця | НВК № 39, ЗНЗ №189 | Яковенко Т.С. |
|  | Практичний семінар в рамках роботи над впровадженням нових Державних стандартів початкової загальної освіти "Інтегроване навчання. Навчання темами" | 18.04.2018 | ЗЗСО | Рєпа О.В. |
|  | Мистецький марафон Районна виставка «Сакральне мистецтво - українська Великодня писанка» | з 02.04 по 15.04.2018 | ЗЗСО | Красікова Г.І. |
|  | Школа передового педагогічного досвіду Використання інтерактивних методів навчання на уроках географії з метою формування ключових та предметних компетентностей | 5.04.2018 | НВК № 293 | Зайченко Л.О. |
|  | Семінар «Проблеми формування бібліотечних фондів: аналіз стану та перспективи» | 19.04.2018 | ЗЗСО № 276 | Осадчук Н.Ф. |
|  | Майстер-клас «Стратегії поведінки в конфліктах» | 12.04.2018 | ЗЗСО | Гулєвич Т.М. |
|  | Форум театр в роботі фахівців психологічної служби | 26.04.2018 | ЗЗСО | Гулєвич Т.М. |
|  | Проведення районного етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | до 20.04.2018 | ЗЗСО | Федина Т.М., Медвецький Ю.О. |
|  | Участь у міській Спартакіаді допризовної учнівської молоді | Впродовж місяця | ЗЗСО | Федина Т.М., Медвецький Ю.О. |
|  | Семінар для ЗДВР «Патріотично-родинне виховання» | за окремим графіком | НВК № 278 | Н. Сенік О. Бербен |
| Травень |  |  |  |  |
|  | Семінар «Планування роботи бібліотеки: сучасні функції та завдання» | До 15.05.2018 | ЗЗСО № 301 | Осадчук Н.Ф. |
|  | Школа педагогічної майстерності. Формування підприємницької компетенції на уроках економіки та географії | 16.05.2018 | ЕПЛ | Зайченко Л.О. |
|  | Засідання школи молодого вчителя «Я крокую до майстерності» | 17.05.2018 | ЗЗСО | Яковенко Т.С. |
|  | Участь у міському етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | Впродовж місяця | ЗЗСО | Федина Т.М., Медвецький Ю.О. |
|  | Звіт про методичну роботу ЗЗСО району | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. |
|  | Звіт про проведення заходів з національно-патріотичного виховання | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. |
|  | Організація літніх мовних таборів | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Мельник Ф.С. |
|  | Подання матеріалів до інформаційного збірника за результатами 2017-2018 н.р. | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. |
|  | Семінар-тренінг для молодих вчителів «Як зробити навчання продуктивним» | 19.05.18 | ЗЗСО району | Мельник М.М. |
|  | Школа педагогічної майстерності. Круглий стіл: «9 травня - День Перемоги чи День Пам’яті?» | 03.05.2018 | ЗЗСО № 212 | Шумякова Н.В. |
|  | Круглий стіл «Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності формування в учнів міцних знань, освітніх компетентностей» | 15.05.2018 | ЗЗСО № 300 | Рєпа О.В. |
|  | Школа педагогічної майстерності Формування підприємницької компетенції на уроках економіки та географії | 16.05.2018 | ЕПЛ | Зайченко Л.О. |
|  | Конкурс молодих педагогів «На крилах творчості» | 16.05.2018 | РНМЦ | Діденко Т.В., Яковенко Т.С. |
|  | Випуск методичного бюлетеня «Реалізація проекту у навчальних закладах Деснянського району «Початкова школа – освіта для життя»» | Впродовж місяця | РНМЦ | Федина Т.М., Рєпа О.В. |
|  | Про підсумки Спартакіади учнівської молоді Деснянського району міста Києва | 20.05.2018 | ЗЗСО району | Федина Т.М. Сілкова В.О. |
| Червень |  |  |  |  |
|  | Урочисте вручення посвідчень слухачам Школи заступників керівників навчальних закладів | 05.06.2017 | Галерея мистецтв | Федина Т.М. Зайченко Л.О. |
|  | Відкриття платформи відеоматеріалів «Нова українська школа» за результатами експериментальної роботи «Початкова школа – освіта для життя» | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л., Репа О.В. |
|  | Узагальнення матеріалів інформаційного збірника за результатами 2017-2018 н.р | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Підготовка матеріалів серпневих конференцій | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Звітування щодо виконання проектів громадського бюджетування 2018 | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л., Репа О.В. |
|  | Проведення літніх мовних таборів | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Діденко Т.В., Мельник Ф.С. |
| Липень |  |  |  |  |
|  | Здійснення попередньої експертизи проектів громадського бюджетування | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Репа О.В. |
|  | Друк інформаційного збірника за результатами 2017-2018 н.р | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Репа О.В. |
|  | Узагальнення інформації за І півріччя щодо виконання міської цільової програми програми «Освіта Києва.2016-2018р.р.» | До 10.07.2017 | РНМЦ | Федина Т.М. |
|  | Організація конкурсу «Новий освітній простір» | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Репа О.В. |
| Серпень |  |  |  |  |
|  | Підготовка ЗЗСО району до нового навчального року (розробка інструктивних матеріалів шкільних кабінетів) | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Репа О.В. |
|  | Організація серпневих конференцій педагогічних працівників | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Участь у міських серпневих заходах | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Серпнева конференція керівників ЗЗСО району (організація майстер-класів, ворк-шопів, дискусійних платформ) | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Оновлення нормативно-правових документів на сайті РУО | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Відкриття методичного порталу на сайті РУО | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Розподіл підручників | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Осадчук Н.Ф. |
|  | Посвята молодих спеціалістів | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л.О. |
| Вересень |  |  |  |  |
|  | Організація методичної роботи | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Організація атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Інструктивно-методичні наради для вчителів історії, географії «Нова українська школа: продовження поступу» | 05.09.2018 | РУО | Зайченко Л.О |
|  | Інструктивно-методична нарада для шкільних бібліотекарів «Нові можливості, нові ідеї, нова бібліотека» | 13.09.2018 | РУО | Осадчук Н.Ф. |
|  | Інструктивно-методичні наради із вчителями 1-х класів «Нова українська школа: проблеми і перспективи» | 05.09.2018 | ЗЗСО №119 | Рєпа О.В. |
|  | Інструктивно-методична нарада для вчителів української мови та літератури «Нова українська школа - креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» | 05.09.2018 | ЗЗСО № 238 | Діденко Т.В. |
|  | Практичний семінар «Особливості навчально-виховного процесу в 1 класі Нової школи» | 12.09.2018 | ЗЗСО № 294 | Рєпа О.В. |
|  | Настановча нарада «Нова українська школа: «Формування громадянської та соціальної компетентностей учнівської молоді при вивченні суспільствознавчих дисциплін у закладах загальної середньої освіти у 2018-2019 н. р.» | 06.09.2018 | ЗЗСО № 320 | Шумякова Н.В. |
|  | «Олімпійський урок» - «Олімпійський тиждень» | ІІ тиждень вересня | ЗЗСО району | Сілкова В.О. |
| Жовтень |  |  |  |  |
|  | «Шкіряний м’яч» (2008, 2007, 2006 р.н) змагання з футболу | 1-3 тиждень жовтня | ЗЗСО № 292, 301, гімназія № 283 | Сілкова В.О. |
|  | Круглий стіл «Наукові дослідження учнівської молоді Малої академії наук – шлях до успіху» | 4.10.2018 | РУО | Зайченко Л.О |
|  | Проведення тематичних заходів до Дня захисника Вітчизни | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Турнір з історії. Районний етап | 18.10.2018 | РУО | Зайченко Л.О |
|  | Семінар –практикум «Реалізація між предметних та предметних змістових ліній на уроках історії» | 25.10.2018 | Гімназія № 283 | Зайченко Л.О |
|  | Науково-методичний семінар «Інтеграція ключових та загальнопредметних компетентностей засобами наскрізних змістових ліній на уроках географії» | 30.10.2018 | Гімназія Троєщина | Зайченко Л.О |
|  | Проведення міжнародного Місячника шкільних бібліотек | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Осадчук Н.Ф. |
|  | ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка | 24.10.2018 | ЗЗСО № 320 | Діденко Т.В. |
|  | Семінар-практикум «Формування компетентностей дитини як суб’єкта інформаційного простору» | 18.10.2018 | ЗЗСО №250 | Рєпа О.В. |
|  | Нова українська школа. Науково-методичний семінар: «Від творчого учителя до відповідального громадянина» | 24.10.2018 | ЕПЛ | Шумякова Н.В. |
|  | Місячник правової освіти | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Шумякова Н.В. |
|  | Проведення районного конкурсу «Омбудсмен» | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Шумякова Н.В. |
|  | Проведення районної настановчої конференції МАН | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Семінар для ЗДВР «Шляхи удосконалення виховання компетентностей у закладі освіти в умовах освітньої реформи» | За окремим графіком | СШ № 250 | Т. Кулаківська О. Завадський |
| Листопад |  |  |  |  |
|  | Дитячо-спортивний захід «Олімпійське лелеченя» | листопад | ЗЗСО № 292 | Сілкова В.О. Ващетинський О.М |
|  | Фізкультурно-спортивний фестиваль «Козацький гарт» | листопад | ЗЗСО № 313 | Сілкова В.О. Галицький С.О. |
|  | Круглий стіл «Розкриття інтегрованих змістовних ліній через творчу роботу по міжпредметній та внутрішньошкільній інтеграції на уроках історії» | 15.11.2018 | НВК № 39 | Зайченко Л.О |
|  | Семінар –практикум «Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках географії» | 22.11.2018 | ЗЗСО № 307 | Зайченко Л.О |
|  | Школа профмайстерності «Шляхи формування компетентного читача: виявлення інтересів сучасних школярів з метою залучення їх до читання» | 20.11.2018 | ЗЗСО № 119 | Осадчук Н.Ф. |
|  | ХІХ Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика | 14.11.2018 | ЗЗСО № 307 | Діденко Т.В. |
|  | Науково-практичний семінар «Компетентнісно орієнтовані завдання в початковій школі (на прикладі природознавства)» | 21.11.2018 | ЗЗСО №147 | Рєпа О.В. |
|  | Нова українська школа. Семінар-практикум «Шляхи реалізації компетентнісного підходу при вивченні суспільствознавчих дисциплін» | 15.11.2018 | Гімназія Троєщина | Шумякова Н.В. |
|  | Проведення районного етапу Всеукраїнськиї олімпіад з базових дисциплін | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Проведення районного конкурсу «Учитель року - 2019» | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
| Грудень |  |  |  |  |
|  | Проведення змагань. Баскетбол 3х3 (дівчата та юнаки) | грудень | ЗЗСО № 321 | Сілкова В.О. Янішевська О.І. |
|  | Проведення тематичних заходів до Дня Збройних сил України. Фінал районних змагань з вогневої підготовки серед команд допризовної молоді | Впродовж місяця | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Конкурс «Мій родовід» | 06.12.2018 | РУО | Зайченко Л.О |
|  | Круглий стіл «Забезпечення діяльнісного і ціннісного компонентів під час виконання практичних робіт з географії» | 19.12.2018 | ЗЗСО №202 | Зайченко Л.О |
|  | Семінар-практикум “Використання проектних технологій у діяльності шкільної бібліотеки” | 17.12.2018 | РУО | Осадчук Н.Ф. |
|  | Майстер-клас "Формування пізнавальних інтересів у навчанні через співпрацю учителя і учнів". | 12.12.2018 | НВК № 39 | Рєпа О.В. |
|  | Нова українська школа. Науково-практичний семінар: «Актуальні проблеми правознавчої освіти: «Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод » | 05.12.2018 | Міжнародна школа «Глобус» | Шумякова Н.В. |
|  | Всеукраїнський тиждень права | За окремим графіком | ЗЗСО району | Шумякова Н.В. |
|  | Організація районного конкурсу – захисту МАН | За окремим графіком | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Засідання клубу «Ерудит» | За окремим графіком | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |
|  | Фестиваль «Різдвяний ярмарок» (Урочисте зібрання з нагоди завершення Року Німеччини в Україні) | За окремим графіком | ЗЗСО району | Федина Т.М., Зайченко Л. методисти |

Розділ V

РОБОТА  РАЙОННОЇ  ПМПК

| № з/п | Зміст |  | Термін | Форма узагальнення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень |  |  |  |  |  |
|  | Провести нараду з вчителями-логопедами логопедичних пунктів щодо узагальнення даних про рух дітей на логопедичних пунктах району | 15.01.2018 |  | протокол | Кречик Л. А. |
|  | Провести нараду консультантів РПМПК «Оцінка діяльності консультації за 2017 рік та завдання на 2018 рік» | 10.01.2018 |  | протокол | Кречик Л. А. |
|  | Взяти участь у засіданні клубу «Психодіагност». | Протягом місяця |  | протокол | Онанко А. П. Ямщікова О. В. |
|  | Провести нараду директорів спеціальних навчальних закладів: «Про підготовку даних до комплектації груп на наступний навчальний рік» | 24.01.2018 |  | протокол | Кречик Л. А. |
|  | Провести планові діагностичні вивчення дітей, здійснити прийом та консультації громадян | Протягом місяця |  | матеріали | Кречик Л. А. |
|  | Забезпечити супровід та індивідуально - корекційну допомогу дітям з порушеннями зору, які направлені в СЗДО № 755 та ЗЗСО № 311, ЗЗСО № 275 | Протягом місяця |  | матеріали | Кречик Л. А. |
|  | Узагальнити інформацію про роботу логопедичних пунктів ЗЗСО за І семестр 2017 – 2018н.р. | Протягом місяця |  | інформація | Кречик Л. А. |
|  | Взяти участь у засіданні клубу «Логос» | Протягом місяця |  | матеріали | Кречик Л. А |
|  | Проаналізувати (за нозологіями) кількість дітей, які пройшли комплексну оцінку розвитку | Протягом місяця |  | інформація | Кречик Л. А. |
| Лютий |  |  |  |  |  |
|  | Узагальнити дані про комплектацію мережі спеціальних навчальних закладів |  | 01.02 | документи | Кречик Л.А. |
|  | Провести нараду з вчителями-логопедами логопедичних пунктів з метою аналізу якості корекційної роботи з дітьми -логопатами |  | 05.02 | протокол | Кречик Л.А. |
|  | Взяти участь у засіданні клубу «Логотерапія». Тема: «Системи корекційної роботи по подоланню загального недорозвитку мовлення у дітей 4-го року життя. Розвиток загальних мовленнєвих навичок» |  | 16.02 | матеріали | Онанко А.П. |
|  | Провести спільну нараду з завідуючими поліклінік, логопедами поліклінік, РПМПК та директорами спеціальних ДНЗ, з метою аналізу якості корекційної роботи та вирішення спірних питань при встановленні діагнозів. |  | 14.02 | протокол | Кречик Л.А. |
|  | Провести засідання методичного об’єднання вчителів логопедів логопедичних пунктів «Дисграфія. Диференціація С-Ш на письмі» |  | 21.02 | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Забезпечити супровід та індивідуально - корекційну допомогу дітям з порушеннями вад мовлення в ЗДО № 125, 170, 512, 721 |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. |
| Березень |  |  |  |  |  |
|  | Здійснити комплексну оцінку розвитку дітей з особливими освітніми потребами |  | Протягом місяця | Матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Взяти участь у засіданні клубу «Логос» |  | Згідно з графіком | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Провести засідання методичного об’єднання вчителів логопедів логопедичних пунктів: «Літера -И- . Корекційна робота при дисграфії» |  | 28.03.2018 | матеріали | Кречик Л. А. |
|  | Забезпечити супровід та індивідуально - корекційну допомогу дітям з порушеннями мовлення |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. Консультанти РПМПК |
| Квітень |  |  |  |  |  |
|  | Здійснити комплексну оцінку розвитку дітей з особливими освітніми потребами |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л. А. |
|  | Забезпечити супровід та індивідуально - корекційну допомогу дітям з порушеннями мовлення в ДНЗ № 9, 776 |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Нарада з вчителями-логопедами логопедичних пунктів. Ведення ділової документації. Підготовка до звіту |  | 09.04 | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Ознайомитись зі станом корекційно-розвиткової роботи в 1-х класах ЗНЗ № 213, 248, 282 для дітей з вадами мовлення |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. |
| Травень |  |  |  |  |  |
|  | Здійснити комплексну оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л. А. |
|  | Забезпечити супровід та індивідуально - корекційну допомогу дітям з порушеннями психофізичного розвитку в СНВК «Мрія», ДНЗ № 795 |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. Консультанти РПМПК |
|  | Нарада з вчителями-логопедами логопедичних пунктів. Звіт роботи вчителів – логопедів за 2017-2018 н.р |  | 07.05 | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Здійснити консультації, соціально-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л. А. |
|  | Узагальнити результати надання індивідуально – корекційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами з якими проведено комплексну оцінку розвитку («Картка індивідуально – корекційної роботи з дитиною»). |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л. А. |
| Червень |  |  |  |  |  |
|  | Підготувати обґрунтовані пропозиції щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного та шкільного віку |  | До 04.06.2018 | пропозиції | Кречик Л. А. |
|  | Провести нараду з вчителями-логопедами логопедичних пунктів. Планування роботи на 2018-2019н.р. |  | 04.06.2018 | протокол | Кречик Л. А. |
|  | Проаналізувати та узагальнити інформацію про роботу РПМПК за 2017-2018н.р. |  | До 04.06.2018 | інформація | Кречик Л. А. |
| Липень |  |  |  |  |  |
|  | Консультативна робота з батьками, педагогами, медичними працівниками |  | Протягом місяця | консультації | Кречик Л.А. |
| Серпень |  |  |  |  |  |
|  | Нарада директорів спеціальних ДНЗ. Тема: «Аналіз комплектації груп, класів. Обґрунтовані пропозиції щодо тем семінарів для логопедів, дефектологів, тифлопедагогів, психологів та інших фахівців на 2018-19 н.р.» |  | 15.08 | протокол | Кречик Л.А. |
| Вересень |  |  |  |  |  |
|  | Надати психолого-педагогічну допомогу батькам, педагогам, психологам, медикам з питань виховання, навчання та корекції дітей з психофізичними вадами в ДНЗ № 569, СНВК «Мрія» |  | Протягом місяця | консультації | Кречик Л.А. |
|  | Нарада з вчителями-логопедами логопедичних пунктів щодо графіка проведення діагностичних вивчень учнів початкових класів в закріплених за наказом мікрорайонах |  | 04.09 | протокол | Кречик Л.А. |
|  | Взяти участь у методичному об’єднанні вчителів-логопедів логопунктів м. Києва |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. |
| Жовтень |  |  |  |  |  |
|  | Засідання клубу «Логотерапія» |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Нарада з вчителями-логопедами логопедичних пунктів щодо підведення підсумків діагностичних вивчень учнів початкових класів |  | 01.10 | протокол | Кречик Л.А. |
|  | Засідання клубу «Психодіагност» |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Надати індивідуально - корекційну допомогу дітям з порушеннями мовлення в ДНЗ № 176, 753 |  | Протягом місяця | консультації | Кречик Л.А. |
|  | Провести нараду з вчителями-логопедами логопедичних пунктів щодо підведення підсумків про проведення комплексної оцінки розвитку учнів початкових класів |  | 01.10.2018 | протокол | Кречик Л. А. |
| Листопад |  |  |  |  |  |
|  | # Провести семінар-практикум завідувачів РПМПК |  | Протягом місяця | Матеріали | Онанко А.П. Кречик Л.А. |
|  | Провести нараду з вчителями-логопедами логопедичних пунктів |  | 05.11 | протокол | Кречик Л.А. |
|  | Провести засідання клубу «Логос» |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Провести засідання методичного об’єднання вчителів-логопедів логопедичних пунктів |  | За окремим графіком | матеріали | Кречик Л.А. |
| Грудень |  |  |  |  |  |
|  | Провести нараду з вчителями-логопедами логопедичних пунктів |  | 13.12 | протокол | Кречик Л.А. |
|  | Провести засідання клубу «Психодіагност» |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Провести засідання клубу «Логотерапія» |  | Протягом місяця | матеріали | Кречик Л.А. |
|  | Провести засідання методичного об’єднання вчителів-логопедів логопедичних пунктів |  | 27.12 | матеріали | Кречик Л.А. |

РОЗДІЛ VІ

Робота з питань забезпечення охорони праці,  безпеки життєдіяльності

| Січень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести повторні інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки з керівниками навчальних закладів | До 25.01 | Журнал реєстрації | Семенкова Т.П. |
|  | Провести семінар керівників навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки | Протягом місяця | Протокольні доручення | Семенкова Т.П. |
|  | Провести семінар завідувачів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки | Протягом місяця | Протокольні доручення | Семенкова Т.П. |
|  | Провести аналіз дитячого та виробничого травматизму за підсумками 2017 року | До 15.01 | Графіки | Семенкова Т.П. |
|  | Розробити заходи щодо запобігання дитячого, виробничого, невиробничого травматизму на 2017 р. | До 15.01 | заходи | Семенкова Т.П. |
| Лютий |  |  |  |  |
|  | Провести семінар заступників директора, які виконують функції спеціаліста з охорони праці навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки | Протягом місяця | Протокольні доручення | Семенкова Т.П. |
|  | Провести семінар вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів в з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки | Протягом місяця | Протокольні доручення | Семенкова Т.П. |
|  | Провести нараду заступників директора з АГЧ «Про стан роботи з протипожежної безпеки за підсумками 2017 р.» | Протягом місяця | Протокол | Семенкова Т.П. |
|  | Провести перевірку стану охорони праці, безпеки життєдіяльності | Протягом місяця | Акти перевірок | Семенкова Т.П. |
| Березень |  |  |  |  |
|  | Провести аналіз дитячого та виробничого травматизму за підсумками 1 кварталу 2018 року | До 30.03. | Довідка | Семенкова Т.П. |
|  | Провести перегляд інструкцій з охорони праці, які діють в Управлінні освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | Протягом місяця | Наказ | Семенкова Т.П. |
|  | Провести перевірку стану охорони праці, безпеки життєдіяльності | Протягом місяця | Акти перевірок | Семенкова Т.П. |
| Квітень |  |  |  |  |
|  | Провести в навчальних закладах «Тиждень безпеки життєдіяльності» | Протягом місяця | Наказ | Семенкова Т.П. |
|  | Провести відпрацювання плану евакуації на випадок надзвичайних ситуацій | Протягом місяця | Акт | Семенкова Т.П. |
|  | Провести перевірку стану охорони праці, безпеки життєдіяльності | Протягом місяця | Акти перевірок | Семенкова Т.П. |
|  | Провести в навчальних закладах «День охорони праці» | Протягом місяця | Наказ | Семенкова Т.П. |
|  | Провести відкриті уроки та заняття з питань безпеки життєдіяльності | Протягом місяця | Графік | Семенкова Т.П. |
|  | Провести навчання та перевірку знань з охорони праці в навчальних закладах | Протягом місяця | Наказ | Семенкова Т.П. |
|  | Провести конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» | Протягом місяця | Наказ | Семенкова Т.П. |
| Травень |  |  |  |  |
|  | Провести перевірку стану охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах | За окремим графіком | Довідка | Семенкова Т.П. |
|  | Провести семінар відповідальних за протипожежну безпеку навчальних закладів | За окремим графіком | Протокольні доручення | Семенкова Т.П. |
|  | Провести інструктажі з керівниками пришкільних таборів відпочинку | За окремим графіком | Реєстрація інструктажів | Семенкова Т.П. |
| Червень |  |  |  |  |
|  | Провести нараду заступників директора, які виконують функції спеціаліста з охорони праці | Згідно графіку | План наради | Семенкова Т.П. |
|  | Перевірка стану підготовки до нового навчального року з питань охорони праці дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів | Згідно графіку | Довідка | Семенкова Т.П. |
|  | Провести в пришкільних таборах відпочинку День здоров’я та безпеки | Згідно графіку | План проведення | Семенкова Т.П. |
|  | Провести аналіз дитячого та виробничого травматизму за підсумками 2 кварталу 2018 року | До 30.06. | Графіки | Семенкова Т.П. |
| Серпень |  |  |  |  |
|  | Перевірка стану підготовки до нового навчального року з питань охорони праці навчальних закладів | Згідно графіку | Паспорти готовності, довідка | Семенкова Т.П. |
|  | Провести повторні інструктажі з охорони праці з керівниками навчальних закладів | До 30.08 | Журнал реєстрації інструктажів | Семенкова Т.П. |
|  | Провести протипожежні інструктажі з керівниками навчальних закладів | До 30.08 | Журнал реєстрації інструктажів | Семенкова Т.П. |
|  | Провести нараду вчителів фізичної культури з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності | До 30.08 | План наради | Семенкова Т.П. |
| Вересень |  |  |  |  |
|  | Провести нараду заступників директорів, які виконують функції спеціаліста з охорони праці | До 25.09. | План наради | Семенкова Т.П. |
|  | Провести нараду керівників навчальних закладів з охорони праці | До 25.09. | План наради | Семенкова Т.П. |
|  | Провести аналіз дитячого та виробничого травматизму за підсумками 3 кварталу 2018 року | До 30.09. | Графіки | Семенкова Т.П. |
|  | Провести відкриті уроки та заняття з питань безпеки життєдіяльності | Згідно графіку | План | Семенкова Т.П. |
|  | Провести Тиждень знань основ з безпеки життєдіяльності | Протягом місяця | Наказ | Семенкова Т.П. |
|  | Провести технічне обслуговування електроприладів | Протягом місяця | Наказ | Семенкова Т.П. |
|  | Провести відпрацювання плану евакуації на випадок надзвичайних ситуацій | Протягом місяця | Акт | Семенкова Т.П. |
|  | Провести навчання та перевірку знань з охорони праці з новоприбулими працівниками навчальних закладів | До 30.09. | Журнал перевірки знань | Семенкова Т.П. |
| Жовтень |  |  |  |  |
|  | Провести конкурс дитячого малюнку «Пожежна безпека очима дітей» | До 25.10 | Наказ | Семенкова Т.П. |
|  | Надати методичнудопомогу керівникам навчальних закладів при розробці розділу «Охорона праці» у колективному договорі на 2018 рік | Протягом місяця | Методичні рекомендації | Семенкова Т.П. |
|  | Провести семінар-практикум для завідуючих господарством за темою: «Вимоги пожежної безпеки до приміщень навчальних закладів» | До 15.10. | План семінару | Семенкова Т.П |
| Листопад |  |  |  |  |
|  | Провести навчання та перевірку знань працівників дошкільних закладів, що працюють на електрообладнанні | Згідно графіку | Наказ | Семенкова Т.П. |
|  | Провести спеціальне навчання та перевірку знань вчителів кабінетів підвищеного ризику | Згідно графіку | Наказ | Семенкова Т.П. |
|  | Провести семінар-практикум для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи за темою: «Нормативно-правові акти з питань безпеки життєдіяльності» | До 20.11 | План семінару | Семенкова Т.П. |
|  | Розробити інструкції для працівників охорони, в яких визначити їх обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виникнення пожежі. | Протягом місяця | Наказ | Семенкова Т.П. |
| Грудень |  |  |  |  |
|  | Провести нараду завідуючих господарством з питань пожежної безпеки | До 15.12 | План наради | Семенкова Т.П. |
|  | Провести Тиждень знань з основ безпеки життєдіяьності | До 15.12 | Наказ |  |
|  | Провести відпрацювання плану евакуації на випадок надзвичайних ситуацій | До 25.12 | Акт | Семенкова Т.П. |
|  | Провести нараду заступників директора, які виконують функції спеціаліста з охорони праці | До 20.12. | План наради | Семенкова Т.П. |
|  | Провести відкриті уроки та заняття з питань безпеки життєдіяльності | Згідно графіку | План | Семенкова Т.П. |
|  | Провести аналіз дитячого та виробничого травматизму за підсумками 4 кварталу 2018 року | До 30.12. | Графіки | Семенкова Т.П. |
|  | Провести громадський огляд- конкурс з охорони праці | Протягом місяця | Методичні рекомендації | Семенкова Т.П. |

РОЗДІЛ VІІ

Організація масових виховних заходів із дітьми та учнівською молоддю

| Січень |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Організація змістовного дозвілля школярів під час зимових канікул |  | ЗО | 01. по 10.01. | Т. Кулаківська керівники закладів |
|  | Проведення народознавчих заходів «Від Різдва до Водохреща» |  | ЗО | протягом місяця | Н. Макаревич Н. Сенік |
|  | Акція до Дня соборності України «Діти єднають Україну» |  | ЗО | 19.01. по 22.01. | Н. Макаревич Н. Сенік |
|  | Проведення заходів в рамках відзначення Дня пам’яті загиблих під Крутами |  | ЗО | 29.01. | Н. Сенік |
| Лютий |  |  |  |  |  |
|  | Проведення заходів в рамках відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав |  | ЗО | 15.02. | Н. Макаревич Н. Сенік |
|  | Районний етап фестивалю-конкурсу авторської пісні та співаної поезії молодих авторів і виконавців серед учнів закладів освіти |  | ЦДЮТ | Протягом місяця | Т. Кулаківська Н. Кібардіна |
|  | Районний етап фестивалю - конкурсу команд веселих та кмітливих юних пожежних |  | ЗО | відповідно до графіку | Н. Макаревич |
|  | Районний екологічний конкурс-виставка юних дизайнерів «Перлинка – 2018» |  | ЦДЮТ | 19.03. по 13.04. | Т. Кулаківська Н. Кібардіна |
|  | Урочисті заходи до Дня Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають» |  | ЗО | 21.02. | Н. Сенік |
| Березень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районний етап фестивалю - конкурсу команд веселих та кмітливих юних інспекторів руху | ЗО | Згідно з графіком | Т. Кулаківська Н. Макаревич |
|  |  | Проведення святкових заходів в рамках відзначення Міжнародного дня боротьби за права жінок та міжнародного миру | ЗО | Згідно з графіком | Н. Макаревич |
|  |  | Проведення заходів до Дня добровольця | ЗО | 14.03. | Н. Сенік |
|  |  | Районний екологічний конкурс «Діти – друзі Землі» | ЗО | Згідно з графіком | Т. Кулаківська Н. Кібардіна |
|  |  | Районний конкурс серед старшокласниць «Міс Десняночка» | ЗО | Згідно з графіком | Т. Кулаківська Н. Кібардіна |
| Квітень |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення місячника «Знай та виконуй Правила дорожнього руху» | ЗО | Протягом місяця | Н. Макаревич |
|  |  | Районний екологічний конкурс для дівчаток (молодший вік) «Дюймовочка-2017» | ЗО | Згідно з графіком | Н. Кібардіна |
|  |  | Районне свято «День природи» | ЗО | 18-20.04. | Н. Кібардіна |
|  |  | Проведення заходів в рамках відзначення Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів | ЗО | 11.04. | Н. Сенік |
|  |  | Проведення заходів до 32-х роковин Чорнобильської катастрофи | ЗО | 18.04. по 20.04. | Н. Макаревич |
|  |  | Проведення районного етапу Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця» | ЗО | Згідно з графіком | Н. Макаревич О. Ігнатов |
|  |  | Районна конференція лідерів учнівського самоврядування | ЗО | ЗО № 308 | Н. Макаревич О. Кравченко |
|  |  | Проведення акції «Великодня писанка» | ЗО | 18.04. по 20.04. | Н. Сенік |
| Травень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів до Дня пам’яті та примирення | ЗО | 04.05. по 09.05. | Н. Макаревич Н. Сенік |
|  |  | Районна акція «Вогники пам’яті» | ЦДЮТ | 04.05. по 09.05. | Н. Сенік |
|  |  | Проведення заходів до Дня матері та Дня сім’ї | ЗО | 14.05. | Н. Макаревич |
|  |  | Проведення районного етапу конкурсу «Київський вальс» | ЗО | 10-14.05. | Т. Кулаківська Н. Макаревич |
|  |  | Проведення заходів до Дня вишиванки | ЗО | 17-18.05. | Н. Макаревич |
|  |  | Проведення заходів до Дня пам’яті жертв депортації кримсько-татарського народу | ЗО | 18.05. | Н. Сенік |
|  |  | Проведення заходів до Дня пам’яті жертв політичних репресій | ЗО | 28.05. | Н. Сенік |
|  |  | Районне свято «Весну красну зустрічаємо, бо давно її чекаємо» | ЦДЮТ |  | Н. Сенік |
|  |  | Проведення свята Останнього дзвоника | ЗО | 31.05. | Т. Кулаківська |
| Червень |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів до Дня захисту дітей | ЦДЮТ | 01.06. | Т. Кулаківська Н. Кібардіна |
|  |  | Відкриття дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів | ЗО | 01.06. | Т. Кулаківська Н. Макаревич |
|  |  | Відкриття дитячого клубу відпочинку «Острів скарбів» | ЦДЮТ | 01.06. | Т. Кулаківська Н. Кібардіна |
|  |  | Проведення заходів до Дня конституції України в дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів | ЗО | до 25.06. | Н. Макаревич Н. Сенік |
| Серпень |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів в рамках відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України | ЗО | 22-24.08. | Н. Макаревич Н. Сенік |
|  |  | Урочисте вручення паспортів громадянина України кращим учням навчальних закладів Деснянського району, які досягли 16-ліття | КМДА, РДА | 23.08. | Н. Макаревич |
|  |  | Проведення місячника «Увага! Діти на дорозі!» | ЗО | 20.08.-20.09. | Н. Макаревич |
| Вересень |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення свята Дня знань та Першого дзвоника | ЗО | 01.09. | Т. Кулаківська |
|  |  | Проведення заходів з нагоди відзначення Дня партизанської слави | ЗО | 20.09. | Н. Сенік |
|  |  | Проведення заходівдо Всесвітнього дня туризму | ЗО | 21.-27.09. | Н. Сенік |
| Жовтень |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення урочистостей з нагоди відзначення Дня працівників освіти | ЗО | 05.10. | Т. Кулаківська |
|  |  | Участь школярів у Фестивалі творчості дітей з обмеженими функціональними можливостями | Деснянська РДА | Згідно з графіком | Н. Макаревич |
|  |  | Проведення заходів щодо відзначення Дня захисника України | ЗО | 10-13.10. | Н. Сенік |
|  |  | Проведення заходів в рамках відзначення 74-ї річниці визволення України та 73-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників | ЗО | 28.10.-06.11. | Н. Сенік |
| Листопад |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення урочистостей з нагоди відзначення Дня працівників позашкільної освіти | ЗО | 20.11. | Т. Кулаківська Н. Кібардіна |
|  |  | Проведення заходівв рамках відзначення Дня Гідності і Свободи | ЗО | 21.11. | Н. Сенік |
|  |  | Проведення заходівв рамках відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні | ЗО | 24.11. | Н. Сенік |
|  |  | Проведення заходівв рамкахВсеукраїнської акція «16 днів без насильства» | ЗО | 26.11-10.12. | Н. Макаревич |
| Грудень |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з СНІДом | ЗО | 31.11. | Н. Макаревич |
|  |  | Організація роботи «Фабрики Діда Мороза» - виготовлення прикрас для новорічних ялинок | ЗО | 03.12. по 10.12. | Т. Кулаківська |
|  |  | Проведення заходів щодо відзначення Дня Збройних Сил України | ЗО | 06.12. | Н. Сенік |
|  |  | Проведення заходів до Дня учнівського самоврядування | РУО, РДА | 07.12. | Н. Макаревич О. Кравченко |
|  |  | Проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | ЗНЗ | 14.12. | Н. Макаревич Н. Сенік |
|  |  | Привітання лідерами учнівського самоврядування вихованців СШДС «Мрія» з Днем Святого Миколая | СНВК «Мрія» | 19.12. | Н. Макаревич О. Кравченко |
|  |  | Участь школярів, педагогічних працівників, батьківської громадськості у святі «Засвічення районної ялинки» | Лісовий Троєщина | 19.12. | Т. Кулаківська Н. Кібардіна |
|  |  | Проведення новорічних театралізованих вистав для дітей пільгових категорій Деснянського району | ЗО № 23 | Згідно з графіком | Т. Кулаківська О. Ігнатов |
|  |  | Проведення новорічних ранків та театралізованих вистав | ЗО | 19-25.12. | Керівники закладів |

РОЗДІЛ VІІІ

# ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

| Січень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести аналіз відомостей фактичних та касових видатків; дебіторської та кредиторської заборгованостей по балансових рахунках; правильності залишків матеріалів та продуктів харчування відповідності до проведених витрат | До 20.01 | документи | Подолян В. І. |
|  | Прийняти від закладів освіти річний звіт БАЛАНС | 06-13.01 | звіти | Подолян В. І. Горбаль В. В. Зюбанова Н. П. |
|  | Скласти зведений річний звіт БАЛАНС | 16-22.01 | звіт | Подолян В. І. Горбаль В. В. Зюбанова Н. П. |
|  | Зробити аналіз використання бюджетних коштів закладами освіти за 2017 рік | До 31.01 | документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
| Лютий |  |  |  |  |
|  | Здійснити аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості що виникла на звітну дату | До 09.02 | документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
|  | Контролювати та аналізувати замовлення на виділення коштів по кодах економічної класифікації видатків установ освіти | Протягом місяця | документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
| Березень |  |  |  |  |
|  | Здійснити аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості що виникла на звітну дату | До 09.03 | документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
|  | Провести нараду головних бухгалтерів закладів освіти | 23.03 | протокол | Подолян В.І. Недашківська С.М. |
|  | Здійснити реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань, оплату за товари, роботи і надані послуги | Протягом місяця | платіжки | Подолян В. І. |
| Квітень |  |  |  |  |
|  | Здійснити контроль та звірку фінансових зобов’язань з УДКСУ | 06.04 | платіжки | Недашківська С. М. Левковець Г. Ф. |
|  | Скласти квартальний звіт БАЛАНС | До 15.04 | звіт | Подолян В. І. |
| Травень |  |  |  |  |
|  | Здійснити аналіз використання коштів по всім КФК та КЕКВ | Протягом місяця | Документи | Подолян В.І. Недашківська С.М. |
|  | Скласти та подати звіти | Згідно з графіком | Звіти | Подолян В.І. НедашківськаС.М. |
| Червень |  |  |  |  |
|  | Здійснити аналіз використання кошторису за І півріччя 2018 року | До 30.06 | Документи | Подолян В.І. Недашківська С.М. |
|  | Здійснити аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату | 30.06 | Документи | Подолян В.І. Недашківська С.М. |
| Липень |  |  |  |  |
|  | Проаналізувати та порівняти використання енергоносіїв за І півріччя 2018 року | До 15.07 | Документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
|  | Скласти та подати квартальний звіт БАЛАНС | Протягом місяця | звіт | Подолян В. І. |
| Серпень |  |  |  |  |
|  | Проаналізувати дебіторської та кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату | До 09.08 | Документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
|  | Проаналізувати використання коштів по всім КФК та КЕКВ та залишків кошторисних призначень | До 10.08 | Документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
| Вересень |  |  |  |  |
|  | Прийняти тарифікацію на 2018/2019 навчальний рік | Вересень | Тарифікаційні списки | Улітіна Н. В. Микула О. В. Каменюк Г. П. Павловська О. Г. |
|  | Прийняти штатні розписи навчальних закладів станом на 01.09.2017 | До 15.09 | Штатні розписи | Улітіна Н. В. Микула О .В. Каменюк Г. П. Павловська О. Г. |
|  | Підготувати пропозиції до бюджетного запиту на 2019 рік | Протягом місяця | пропозиції | Подолян В. І. Улітіна Н. В. |
| Жовтень |  |  |  |  |
|  | Провести інвентаризацію у навчальних закладах та підвести підсумки їх проведення | Протягом місяця | Документи | Ляш Н.М. |
|  | Скласти та подати квартальний звіт БАЛАНС | Згідно з графіком | Документи | Подолян В.І. Левковець Г.Ф. |
|  | Підготувати бюджетний запит на 2019 рік | Протягом місяця | Документи | Улітіна Н. В. Микула О. В. Каменюк Г. П. Павловська О. Г. |
| Листопад |  |  |  |  |
|  | Проаналізувати дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла на звітну дату | До 08.11 | Документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
|  | Проаналізувати використання коштів по всім КФК та КЕКВ та залишків кошторисних призначень | До 10.11 | Документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
| Грудень |  |  |  |  |
|  | Проаналізувати дебіторську та кредиторську заборгованості, що виникне на 01.01.2019 року | До 25.12 | Документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |
|  | Проаналізувати використання коштів по всім КФК та КЕКВ та залишків кошторисних призначень | До 15.12 | Документи | Подолян В. І. Недашківська С. М. |

РОЗДІЛ ІХ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА КАПІТАЛЬНИМ БУДІВНИЦТВОМ, РЕМОНТОМ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОБЛАДНАННЯМ УСТАНОВ ОСВІТИ

| № з/п | Зміст | Термін | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розглядати звернення громадян, листів, скарг та пропозицій щодо питань будівництва, ремонту установ освіти, експлуатації їх інженерних мереж, обладнання, землекористування в системі освіти району | Протягом року | Ящук В.І. Шевченко Л.В. |
| 2 | Укладати договори з обслуговуючими організаціями | Протягом року | Горбунов В.Р. |
| 3 | Здійснювати контроль за вивозом сміття з територій закладів освіти | Протягом року | Ящук В. І. |
| 4 | Оформлювати документацію на виконання робіт з капітальних ремонтів в закладах освіти | Протягом року | Горбунов В. Р. |
| 5 | Здійснювати нагляд за проведенням капітальних ремонтів в закладах освіти | Протягом року | Ящук В. І. |
| 6 | Здійснювати контроль за виконанням робіт з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану територій навчальних закладів | Протягом року | Ящук В. І. |
| 7 | Контролювання витрати теплової енергії, гарячої та холодної води в закладах освіти | Протягом року | Шевченко Л.В. |
| 8 | Здійснювати контроль за проходженням опалювального сезону | Січень-квітень, жовтень - грудень | Ящук В. І. |
| 9 | Підготувати Програми з капітальних ремонтів в закладах освіти | Лютий | Горбунов В. Р. |
| 10 | Розробити план заходів з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану територій навчальних закладів | Березень, жовтень | Ящук В. І. |
| 11 | Оформити документацію на виконання робіт по очищенню, знесенню сухостійних та аварійних дерев | Квітень | Ящук В. І. |
| 12 | Відключити заклади освіти від теплоносія | Квітень | Ящук В. І. |
| 13 | Здійснювати контроль за виконанням робіт з покосу трави на територіях закладів освіти | Травень-жовтень | Ящук В. І. |
| 14 | Підготувати заклади освіти до опалювального сезону 2018-2019 років | Серпень-вересень | Ящук В. І. |
| 15 | Перевірити стан закладів освіти до нового навчального року | Серпень | Ящук В.І. |
| 16 | Підключити заклади освіти до теплоносія | Жовтень | Ящук В. І. |
| 17 | Підготувати проекти програм по ремонтах на 2019 рік | Грудень | Горбунов В. Р. |

Розділ Х

РЕАЛІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ

| Назва програми | Нормативний акт, яким затверджена | Термін дії |
| --- | --- | --- |
| Державна цільова соціальна програма «Молодь України» | постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 | на 2016-2020 роки |
| Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2016-2018 роки" | рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 №125/125 | До 2018 року |
| Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року | рішення Київської міської ради від 3 липня 2014 року № 21/21 | До 2018 року |

Прошито,  пронумеровано

та  скріплено  печаткою

95 (дев’яносто п’ять) аркушів

Начальник                                Т. Постолюк